## Sheet1
附 件
2024年政府工作报告重点项目（任务）分工台账（6月）
序号 | 项目（任务） | 责任领导 | 责任单位 | 6月份工作进展
1 | 推动义马市高端精细化工可降解新材料基地等3个百亿以上项目，新凌铅业锌基材料等19个50—100亿项目，湖滨区医养综合体等92个10—50亿项目，确保年度完成投资1500亿以上。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 全市379个省市重点项目完成投资699.76亿元，其中总投资10亿元以上项目完成投资389.29亿元，义马市高端精细化工可降解新材料基地、湖滨区医疗康养综合体等343个项目已开（复）工建设。“三个一批”项目方面，部分项目调整出库，第十二期在库“开工一批”项目完成投资132.1亿元。
2 | 做好1167个专项债、521个新增国债项目的前期工作，提升项目成熟度、申报成功率。 | 常务副市长 | 市发展改革委 市财政局 | 1. 目前国家审核通过下达我市增发国债项目三批次37个，项目总投资31.7亿元，安排国债资金金额16.11亿元，已全部开工，完成投资4.17亿元，使用国债资金3.12亿元。 2. 共筛选上报2024年第一批专项债券项目378个，总投资883.58亿元，债券资金需求155.52亿元，国家发改委审核通过177个，总投资475.19亿元，债券资金需求82.81亿元。
3 | 实施184个“三大改造”项目，分别打造10家以上“三大改造”示范项目和对标提升标杆企业。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 推动224个“三大改造”项目实施，总投资363.8亿元，年度计划投资132.7亿元，截至5月底，已完成投资59.6亿元，完成年度目标的45%。 2. 已梳理工业领域技术改造和设备更新项目194个，总投资297.42亿元，设备投资159.4元，2024年项目投资109.05亿元，设备投资58.42亿元。上报工信部的投资额大于2000万元项目136个，总投资292.74亿元。6月13日，工信部反馈通过部委和央行审核的项目32个，进入全省第一梯队。
4 | 加快72个5G项目建设，实现企业上云350家，新建5G基站700个以上。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 全市2024年谋划实施5G项目102个，其中产业发展类项目1个，场景应用类项目101个，总规划投资38.28亿元，累计完成投资8.2亿元；纳入省5G规模化应用重点项目库21个，位居全省第2位。 2. 持续推进5G基站建设，目前已批复2024年新建5G基站620个，计划投资8465万元，2024年已建成5G基站74个，累计建成5G基站4557个。
5 | 产值超100亿元引领性龙头企业达到10家，10—100亿元龙头企业达到40家；省级“专精特新”中小企业达到100家、国家级专精特新“小巨人”企业达到15家。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 截至5月底，全市产值超100亿元企业1家（中原黄金冶炼厂）；10-100亿元企业12家。（国投金城冶金、国网电力、开曼铝业、灵宝黄金股份、金渠金银精炼、东方希望铝业、灵宝金源矿业、恒康铝业、仰韶酒业、大有能源、新凌铅业、九易铜业）。 2. 2024年第一批省级“专精特新”中小企业新认定20家，截至目前，全市累计培育省级“专精特新”中小企业106家。推荐5家企业申报第六批专精特新“小巨人”企业、4家企业复核第三批专精特新“小巨人”企业，目前已报送工信部审核。
6 | 高新技术企业达到200家以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1. 开展摸底调研，2024年预计71家企业申报高新技术企业。 2. 6月6日，下发《关于组织开展 2024 年度高新技术企业申报工作的通知》（三高企〔2024〕1号）文件，定于7月和9月分两批进行申报。
7 | 市场主体超过26.5万户。 | 孙淑芳 | 市市场监管局 | 截至5月底，全市市场实有252370户，较2023年底减少0.68%。
8 | 用好市金融服务中心等各类平台，确保全年新增融资200亿元以上。 | 秦迎军 | 市金融局 | 截至2024年5月末，全市各金融机构人民币贷款余额1242.36亿元，较年初增加59.44亿元，较年初增幅5.02%，排名全省第13位。
9 | 针对重点项目量体制定用地保障办法，持续整治批而未供、闲置低效用地，推动存量土地盘活利用。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 1. 截至目前，已上报省厅审查8个批次56.4425公顷，分别为三门峡市公墓、灵宝养老设施、火石崖水库及宝武清能等省、市重点项目。取得省批复19个批次（含去年上报）105.7761公顷，保障了省道244三门峡大坝至市区段应急抢险工程、三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程（灵宝段）等重点项目用地需求。 2. 已下发《关于做好2024年批而未供和闲置土地处置工作的通知》和《关于土地市场动态监测与监管系统数据的通报》，要求各县（市、区）分类制定措施，加大盘活利用处置力度；批而未用土地盘活利用工作专班于6月6日召开全市批而未供和闲置土地盘活处置工作推进会议，于6月14日赴示范区、开发区开展实地督导工作，持续深入推进盘活处置工作。
10 | 推进大唐第二台100万千瓦机组前期工作，加快宝武清能绿色供电园区建设，探索开展工业绿色微电网和新能源电力直供试点，支持卢氏县申建增量配电业务改革试点。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1. 目前省发改委已同意按照等容量替代方案投资建设大唐三门峡第二台百万机组（6号机组）项目，火电容量指标费用由河南省政府、三门峡市政府及大唐集团公司各承担三分之一。 2. 5月25日，省发改委正式印发《河南省增量配电网类源网荷储一体化实施细则》，目前已对照申报要求修改完善前期项目申报材料，报送至省发改委待批。 3. 灵宝宝鑫电子工业源网荷储一体化项目已申报入库。
11 | 筹建河南省超纯矿物产业技术研究院、义马能源精细化工中试基地。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1. 河南省超纯矿物产业技术研究院已经省政府批复建设，并正式揭牌。该项工作已办结。 2. 义马能源精细化工中试基地：义马能源精细化工中试基地：初设、概算初稿已编制完成，正在修改完善。初勘已完成，同步与意向施工单位进一步对接。
12 | 全年新增省级以上创新平台10个、市级创新平台50个以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1. 省级创新平台进展：截止目前已新增省级平台4个，其中科技部门认定3个（省产业技术研究院1家，省中试基地2家），发改部门新认定工程研究中心1家；目前，已组织申报省级创新平台3个，其中省级众创空间2个，中原学者工作站1个。 2. 市级创新平台：新增市科技特派员助力乡村振兴示范基地7个。
13 | 健全“高精尖缺”人才谱系，推动34个人才项目落地。 | 卫祥玉 | 市委人才办 | 第四批34个人才项目已完成评估，形成初步扶持意见，下步提请市、县政府常务会议研究扶持意见，督促扶持资金及时拨付，加速人才项目落地见效。
14 | 加快智慧岛、双创基地建设，优化创新创业全链条服务，再培育1家国家级、2家省级双创孵化载体。 | 卫祥玉 | 市发展改革委 市科技局 | 1. 已通过2023年度省级智慧岛考核评价。 2. 已推荐三门峡社会管理职业学院运营的筑梦众创空间、义马市海龟电子商务科技有限责任公司运营的义马市电子商务产业园众创空间2家单位申报河南省众创空间。
15 | 规模以上企业研发覆盖率达到100%，“四有”覆盖率达到80%，企业研发投入增长20%以上，全社会研发投入强度达到2.6%以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1. 6月19日，省规上工业企业研发活动全覆盖工作专班下发《关于执行规上工业企业研发活动全覆盖工作标准（试行）》的通知，6-7月为工作标准试行阶段。市规上工业企业研发活动全覆盖工作专班拟下发工作文件至各县（市、区）。 2. 发挥财政资金引领作用，撬动全社会研发投入。
16 | 推进东方希望高纯金属镓、承明光电新材料等项目建设，打造全国重要的金属镓生产基地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 东方希望继续提高金属镓纯度。 2. 承明光电40吨镓基材料项目（二期项目）正在购买设备，第一车间设备已调试，第二车间正在联系设备。
17 | 加快高纯砷制备技术攻关，推动高纯砷中试生产线投产达效。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 5月，柴立元院士到国投金城冶金调研并召开座谈会。双方围绕围绕黄金冶炼绿色发展及砷材料化冶金创新发展课题进行深入交流。持续加快高纯砷制备技术攻关。
18 | 重点推进中金高洁净铜技术联合攻关、宝鑫电子高性能电解铜箔、金源朝辉压延铜箔二期等项目建设。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 中金正在进行铜离子阴极析出行为调控关键技术研究。 2. 宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼已建成，6号车间一段5000吨地下土方回填已完成95%，垫层处理结束，厂房钢架结构施工完成75%。 3. 金源朝辉二期项目厂房已建成，设备基础已完成，轧机正在安装，开卷机、卷取机及其减速机已二次灌浆完成。
19 | 推进NPR新材料产业规模化。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 目前两条线材生产线、棒材生产线、锚索生产线4条生产线平稳运行，锚网生产线调试完成。 2. NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目已完成硬化工程，控制室正在施工。
20 | 推进开祥化工结构调整、亿群高分子絮凝剂、遂成生物医药中间体二期等项目建设，推动我市化工产业高端化、精细化、差异化发展。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 开祥化工结构调整项目水资源论证报告初稿完成，已向市水利局申请进行报告评审。 2. 亿群一期技改项目正在进行能评和环评。 3. 遂成生物医药：截至目前，公司正在修改首次工艺论证申报资料。
21 | 推进中金培育钻石、三泰新型刚玉、星源板状刚玉等项目，布局发展高性能耐火材料、隔热微孔材料、纳米隔热材料，实现刚玉产业绿色化转型。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 中金培育钻石：中金钻石（三门峡）有限公司已试生产13万克拉，搬迁项目可研已提交集团，正在修改。2. 河南三泰1-6月实现营收6150万元。 3. 星源板状刚玉联系数字化转型设备开始试用。 4. 金泰纳米隔热板进行试生产。
22 | 支持朝阳科技等强化技术研发，发展以电子用金、氰化亚金钾等为核心的新型镀金材料。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 朝阳科技累计实现产值达2.15亿元。
23 | 推动开曼铝业电池级碳酸锂项目加快投产。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 目前项目处于土建安装施工收尾、设备调试阶段。三车间土建完成60%，钢结构完成50%，设备安装完成40%，已安装的设备正在调试；四车间与循环水池已完成，现在正在对防护设施进行完善50%。
24 | 依托河南光宇矿业招引锂电池正极材料生产企业，发展人造石墨、锂电、超薄电解铜箔等负极材料及产品。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 光宇矿业选矿厂土建工程建设完成80%。 2. 宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼已建成，6号车间一段5000吨地下土方回填已完成95%，垫层处理结束，厂房钢架结构施工完成75%。 3. 金源朝辉二期项目厂房已建成，设备基础已完成，轧机正在安装，开卷机、卷取机及其减速机已二次灌浆完成。 4. 晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目设备基础土建完成，主体设备已定购，由于设备超大，正在办理特种设备运输手续。
25 | 依托金渠集团、宏鑫科技等企业，持续提升3D打印高温合金研发水平，布局多金属粉末、铜合金粉末、球形铝合金粉末等项目，拓展3D打印材料应用领域。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 金渠银通电子级银粉项目目前已完成发改委备案，环评安评职评招标，已发布生产线设计招标公告，4月18日已开标确定中标单位，项目正在持续推进。
26 | 推进宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝等项目建设，发展航空航天、高铁、新能源车用高端铝型材，加快布局交通运输铝材、包装铝材、新兴建筑铝材等项目，推动铝工业向高端延伸。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝项目因市场原因，暂停实施。
27 | 推进骏通公司智能生产线、中车重工多种轨道产品等项目建设，提升装备制造产业链现代化水平。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 骏通公司目前项目前后箱和合厢线的设备购置已完成，合厢线的设备正在招标，等待设备进场厂房屋顶翻新已完成。 2. 中车重装机车动车受电弓升弓动力装置系列零部件开发项目，目前已完成产品开发及工艺设计，有限元分析。计划7月完成产品研发评审及工艺设计相关资料。
28 | 发挥精密量仪产业科技园聚合作用，推动量仪骨干企业整合重组，打造合作共赢、全面发展的量仪产业聚集高地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 量仪龙头企业中原量仪有限公司项目有序实施，转型新兴产业领域方向。 示范区精密机械加工中心于2021年竣工投产，为规范化管理，扩大招商范围，于2022年4月建成后更名为“启点产业园。”
29 | 推进普德新能源锂电池极片、德道新能源低温锂离子电池等项目建设，支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，打造布局合理、链条畅通的新能源电池产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 普德新能源厂房内部装修结束，洁净车间已建设完成。设备已安装结束。目前电力配套已安装结束，已开机试验一次，对出现的问题进行修改完善，计划于7月再调试生产。 2. 德道新能源低温锂离子电池产品已通过中试，具备批量生产的条件。 3. 支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，无纺布/纤维素氧化铝增强产品，目前已小批量生产。
30 | 推进中科芯高可靠集成电路、宝一讯电子连接器、金渠银通电子级银粉等项目建设，支持鸿宇电子扩大生产规模，打造以集成电路、5G产业、电子元器件等为重点的电子信息产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 中科芯高可靠集成电路项目已建设完成，陶瓷和金属封装线已投入。 2. 宝一讯电子连接器项目建设持续推进，新建1号连接器生产厂房已装修完工，正在安装生产设备，计划7月中旬投产，2号厂房基础设施建设完成，3号厂房主体结构施工完成。 3. 鸿宇电子生产规模持续扩大，二期改扩建项目建成投产。 4. 金渠银通电子级银粉项目目前已完成发改委备案，环评安评职评招标，4月18日已开标确定中标单位，项目正在持续推进。
31 | 推进银河新能源风电基桩设备制造、湖滨区新型储能装备制造产业园、示范区储能智能设备生产基地等项目建设，构建清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 银河新能源风电基装制造项目土地平整完成，争取尽快动工。 2. 湖滨区新型储能装备制造产业园产能逐步回升，加快中试基地项目筹备进度。 3. 示范区储能智能设备生产基地，计划由上海龙投威盛能源科技有限公司投资建设。项目长期处于前期对接阶段，上海龙投威盛能源科技有限公司尚未确定相关事宜具体细则，暂无实质性进展。
32 | 推进卫士药业、哈三联、百草园等项目建设，助推乐氏同仁三门峡制药全面达产增效，形成产业链条完善、特色优势突出的医药产业发展格局。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 卫士药业正在进行给水站房、消防泵房施工，部分净水设备已进场。 2. 哈三联两个预混剂车间、发酵车间、动力车间设备安装结束。 3. 乐氏同仁目前累计实现产值5570万元，上交税金60余万元。现正同北京一家药品销售企业合作，积极开拓销售区域。
33 | 推进仰韶酒庄产业园、金海生物香菇精选加工等项目，依托华阳食品、牡仙牡丹、垄润农业等企业，发展核桃油、牡丹籽油、干制菌类等深加工产品，构建绿色食品全产业链。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 仰韶酒业20000吨麸曲车间，已开始正常生产；5000吨陶清酒车间开始生产；3万吨陶融车间二期3#车间正在完善部分土地手续；2#不锈钢半敞开式酒库正在进行围挡建设以及开始基础建设；粮食加工中心等辅助项目规划结束。 2. 乐人家“专精特新”企业已通过省厅审核认定。 3. 截止5月底，金海生物产值4794万元，同比增长29.05％，主营业务收入4510万元，同比20.77％。 4. 垄润农业产值4250万元，同比增长190％，主营业务收入4080万元，同比193％。 5. 华阳食品产值1917万元，同比增长93.05％，主营业务收入1600万元，同比61.12％。
34 | 推进12条重点产业链培育三年行动，全年每条重点产业链培育1—3家龙头企业、5—10家重点配套企业，力争黄金产业链规模突破900亿元、铜基新材料产业链规模突破700亿元、铝基新材料产业链规模突破400亿元。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 持续推进总投资57.8亿元新凌铅业资源循环利用暨绿色生产技改提升、总投资38.7亿元开祥化工结构调整和硫酸钙晶须、总投资10.2亿元黄金精深加工产业园等项目建成投产；超纯矿物新材料实验室实体化运行，中试生产线已建成；陕州区寨根110KV变电站建成运行，16家刚玉企业复工复产；乐氏同仁全面复产，18个品种产品列入国家基本药物目录。
35 | 历史遗留矿山和政策性关闭矿山全部治理到位。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 全市矿山生态修复存量问题面积共7034亩，其中持证矿山3120亩，历史遗留矿山3257亩，其他区域657亩。 截至6月19日，完成持证矿山、历史遗留矿山及其他区域治理面积共5586亩。
36 | 13座“头顶库”按期退出。 | 常务副市长 | 市应急局 | 目前已完成1座尾矿库“头顶库”闭库销号；目前4座“头顶库”正在进行闭库施工，其中3座“头顶库”完成总工程量80%以上。
37 | 加快希格腾华再生铝等项目建设。 | 王照生 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 希格腾华再生铝二期20万吨项目工程车间厂房已完工，车间布局结束、所有设备基座已打好，对部分设备调试结束，正在修改完善新设备。
38 | 开工建设灵宝抽水蓄能电站。 | 常务副市长 | 市发展改革委 灵宝市政府 | 灵宝抽水蓄能电站项目已取得预可研报告和可研阶段三大专题成果，可研阶段钻探工作已基本完成，项目勘探平洞已开挖完成，目前核准前置要件全部完成，已通过省能源局党组会议，正在筹备省发改委党组会议核准工作。
39 | 推进三门峡—新安—伊川天然气输气管道工程。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 正在开展招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。
40 | 加快大唐磁钟风电场等11个风电项目。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 华能渑池7万千瓦光伏电站等2个光伏项目已完成电力接入批复。
41 | 加快独立共享储能一期等3个储能电站项目建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1. 旭辉湖滨区独立共享储能项目（50MW/100MWh）以建设完成，并网投产。 2. 大唐三门峡城乡一体化示范区独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）和东润明德灵宝独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）已开工建设。
42 | 加快推进陇海铁路取直、三洋铁路、运三铁路等重大基础设施建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 市铁建公司 | 1. 陇海铁路取直项目可研报告通过郑州铁路局技术评审和国铁集团初审，国铁集团和河南省政府（省发改委代）正在进行联审联批。 2. 三洋铁路三门峡至禹州段项目各项开工前置手续完备，资金筹措工作正在多渠道多举措的开展。 3. 运城至三门峡客运专线列入国家铁路“十四五”规划研究项目，可研报告已编制完成。
43 | 推进国道209王官黄河大桥及连接线项目。 | 秦迎军 | 市公路事业发展中心 | 1至6月已完成投资6838万元。 王官黄河大桥完成24#、25#主塔承台施工，完成26#墩、27#台下部结构施工。 青龙涧特大桥青龙涧特大桥7#、8#、9#、10#墩完成墩身第二节（9m），正在施工第三节墩身，11#墩承台浇筑完成。
44 | 开工三门峡至洛宁高速，做好沈丘至卢氏、永城至灵宝高速前期工作。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 1. 三门峡至洛宁：项目工可报告、初设编制完成，《项目建设用地预审与选址意见书》已获批复，土地预审和规划选址工作作已全部完成。全线正同步与各相关单位现场核查拆迁工程量，同时结合各方意见优化项目设计方案。 2. 沈丘至卢氏、永城至灵宝高速：已发布前期工作招标计划。
45 | 推进大岭路、经二路、金渠路等城市道路提质建设。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 1. 大岭路提升已完工。 2. 经二路已基本完工、金渠路已完成90%。
46 | 实施老旧小区改造212个1.74万户。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 目前，全市已开工老旧小区142个，13081户，占年度任务量的52.1%，7月底前计划开工户数占年度任务量的80%以上，10月底前全部开工建设。
47 | 推进市污水处理厂提标扩建。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 工作进展。污水处理厂东地块已拆迁完成，正在开展西地块拆迁工作。
48 | 推进高标准农田建设，确保全年粮食种植面积稳定在245万亩以上，产量稳定在14亿斤以上。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1. 粮食生产：三夏生产工作进展顺利，与去年（统计数字）相比，总产增加0.674亿斤，增长9.78%。全市秋粮134.82万亩（含春播48.07万亩），秋粮播种基本完成。 2. 高标准农田：2024年，全市增发国债高标准农田项目共7.6万亩，其中其中新建4.9万亩，改造提升2.7万亩，涉及渑池县、灵宝市、陕州区，三个县（市、区）已于5月20日开工建设。
49 | 以“果、菌、药、烟、酒、菜”六大特色产业为支撑，全力打造500亿级绿色食品产业集群。 | 王照生 杨红忠 | 市工业和信息化局 市农业农村局 | 1. 6月13日，组织辖区内叁和隆祥、放心食品、滋身润心３家企业赴郑州参加银企对接会。 2. 6月19日，组织原荣农业、涵越健康、多甜蜜、三味奇、滋身润心５家休闲食品企业参加河南省休闲食品产业产销对接会。
50 | 高标准打造50个和美乡村、70个美丽乡村。巩固提升首批4个沿黄示范村建设成效，继续打造20个示范村。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1. 和美乡村建设：截至目前，50个和美乡村已开工项目51个，完成投资2782.51万元；70个美丽乡村已开工项目43个，完成投资3173.28万元。 2. 四个示范村建设：湖滨区高庙乡大安村精品民宿、康养、研学教育、旅游商业等项目；示范区大王镇后地村研学、康养项目；陕州区大营镇城村精品瓜果四季采摘园项目；灵宝市函谷关镇东寨村阳光温室大棚采摘园项目持续推进。
51 | 加快三门峡铁路综合枢纽物流园建设。 | 常务副市长 | 市铁建公司 | 冷库4层室内保温外层保护钢板施工完成40%，3层保温施工全部完成，1层超低温库木龙骨安装全部完成。服务用房三层墙面乳胶漆打磨涂表面漆。
52 | 加快义马豫西煤炭储备基地等骨干型项目建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 义马市政府 | 河南豫西煤炭储备基地项目储煤大棚已建成，采制样、称重、冲洗系统已经形成，基本具备储煤条件，目前正在完善配套储配和汽运设施。
53 | 申报三门峡保税物流中心。 | 秦迎军 | 三门峡海关 | 郑州海关积极向海关总署汇报三门峡市设立保税物流中心（B型）需求，正按要求报送拟入驻项目情况表。
54 | 开展自贸联动创新区建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 1. 在第二十九届三门峡黄河文化旅游节期间，举办中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动创新区揭牌仪式。 2. 按照省商务厅（自贸办）要求，汇总上报《中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动创新区建设总体方案》落实进展情况。
55 | 加快陕州区果汁及鲜果、灵宝铜箔、卢氏食用菌等3个省级外贸转型升级基地建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 1. 转发《河南省商务厅关于公布2024年度国际性展会推荐名录的通知》，动员引导企业积极参展。 2. 组织外贸企业参加AEO内审员培训。 3. 动员企业参加新西兰中国商品博览会。
56 | 深化营商环境综合配套改革，落实好28项重大改革任务。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1. 为持续优化营商环境，拟在全市开展”营商环境大家评“活动，目前，已制定活动方案。 2. 持续开展营商环境季度调度工作，目前，已将通知各单位按照要求准备资料，拟于7月初对各单位逐个指标、逐项工作进行检查。
57 | 推进市民服务中心投入运营。 | 秦迎军 | 市政务和大数据局 市酒店 集团 | 已办结。
58 | 推进仰韶考古圣地“七个一”工程。 | 杨红忠 | 渑池县 政府 市文化广电旅游局 | 1. “一馆”：室内装修完成98%，各项工程正在按照节点计划稳步推进。 2. “一区”：U型保护房项目方案修改已完成，省文物局已于2024年6月7日将方案上报国家文物局，6月13日上午国家文物局组织线上专家评论会，正在跟进反馈意见。 3. “一居”：考古展示园设计方案省文物局已批准，待细化方案后经专家评审方可实施。 4. “一村”：已发布仰韶村重点片区招商公告。已有奇石馆、南村十碗席等意向商户。目前正在对接。 5. “一学”：成立渑池县全域研学实践中心，对研学资源进行整合，研发仰韶文化考古研学系列等课程。 6. “一园”：目前正在对对规划方案深度提升，进行施工单位的招采工作。 7. “一节”：目前正在筹备“仰韶人”复原发布会暨博物馆开馆仪式相关事宜，河南百年百大考古发现“十大精品”展文物已经运抵渑池，正在进行陈展设计。
59 | 力争全年游客接待量突破4400万人次、旅游综合收入突破350亿元。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 | 今年1—5月全市累计接待游客总人数2162.32万人次，累计旅游收入143.92亿元，同比分别上升31.46%、1.93%，星级饭店累计收入5606.1万元，同比下降6.3%。5月份，全市接待游客总人数398.1万人次，实现旅游收入34.3亿元，同比分别上升13.71%、6.85%，星级饭店收入835.1万元，同比下降15.6%。（6月份数据正在统计当中）
60 | 办好黄河文化旅游节、中国摄影艺术节、白天鹅旅游季等品牌活动。 | 杨红忠 | 市委宣传部 市文化广电旅游局 | 1. 5月24日-28日第29届三门峡黄河文化旅游节圆满成功，6月份对黄河文化旅游节进行总结，全面盘点旅游节各项活动，总结工作成果。 2. 总体方案已拟定，《中国摄影家协会 三门峡市人民政府联合举办第十五届中国摄影艺术节协议书》已签订。成立第十五届中国摄影艺术节执委会，6月24日，执委会第一次工作会议召开，招商方案（征求意见稿）、经费管理制度（征求意见稿）审议通过。招商业务专班成立，积极与潜在合作伙伴接洽，节会筹备在有序进行之中。
61 | 重点打造问道函谷关等项目。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 灵宝市政府 | 1. 已完成两处大台阶及两座桥梁亮化灯具提升。 2. 已完成老子文化广场及马场区域节目灯光音响设备线路整理。 3. 举办节假日千载雄关、秦王点将、函谷铁魂情景式打铁花、马术表演、道情皮影等沉浸式节目演绎及《我家函谷》快闪等活动。
62 | 塑造沿黄精品体育赛事。 | 卫祥玉 | 市体育局 | 2024年全国桨板超级联赛赛已于5月18日-19日完赛；2024中国·三门峡横渡母亲河活动已于5月25-26日完赛；2024三门峡沿黄国际自行车邀请赛于5月28日完赛；出于安全等因素，2024河南省第十一届中华轩辕龙舟大赛（三门峡站）取消举办。
63 | 城镇新增就业3.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，新增发放创业担保贷款6.13亿元。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至5月底，全市城镇新增就业17643人，完成年度目标任务3.5万人的50.4%。全市发放创业担保贷款37812.1万元，完成目标任务61300万元的61.7%。（6月数据省厅未反馈）
64 | 开展各类职业技能培训4万人次、新增技能人才3万人。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至5月底，全市开展职业技能培训22572人次，完成全年目标任务的56.43%，新增技能人才28536人，完成全年目标任务的95.12%。（6月数据省厅未反馈）
65 | 新改扩建4所公办幼儿园，改善10所义务教育学校办学条件。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 1. 渑池县韶山雅居幼儿园、金银叶南区幼儿园两所新建幼儿园目前主体已经完工；灵宝市第三幼儿园建设项目已开工；湖滨区上村幼儿园建设项目土地手续和招标已完成。 2. 市外高新建博文楼已建设完工，正在进行二次结构施工；龙湖小学操场及校园道路整修项目科研报告、初步设计和概算已编制完成，已报发改委正在审批；第三实验小学教学楼、操场改扩建项目正进行主体施工；灵宝市西闫乡实验小学餐厅综合楼改扩建项目正在进行装饰安装；灵宝市豫灵镇庙上小学综合楼改扩建项目正在进行施工图审查；卢氏县第二小学新建餐厅楼和运动场项目正在办理用地规划手续；渑池县县直中学运动场改扩建项目：正在筹备招标工作；渑池县尚德小学运动场改扩建项目在筹备招标工作；义马市第一小学西围墙拆除重建项目资金已落实，正在做预算；神力路小学二期教学楼、综合楼室内工程及配套管网建设项目预算已完成，正在进行财政评审。
66 | 推进职业技术学院智能工厂实训基地等项目建设。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 目前，招标、试桩工作已完成，土壤氡气检测、试桩检测已完成，桩基施工已完成80%。
67 | 完成河南科技大学应用工程学院本科分立转设工作。 | 卫祥玉 | 市教育局 三门峡职业技术学院 | 省教育厅组成考察评估组进行实地评估，并在省教育厅官网以“以河南科技大学应用工程学院为基础设立河南应用工程学院”进行公示，公示期已结束 。目前正按考察评估反馈问题积极整改。
68 | 统筹义马、渑池中职教育资源，再组建1所高职院校。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整政策，指导义马、渑池进一步梳理职业教育资源，积极创造条件，做好组建高职院校各项前期准备工作。
69 | 打造心血管、癌症、儿童3个省级区域医疗中心。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1. 心血管省级区域医疗中心：6月组织2次学术交流会，开展三门峡市医学会心血管病学四届一次委员代表大会及学术交流会，邀请7个教授做心血管病适宜技术培训，参加会议近200人；组织召开2024年三门峡市高血压防治中心工作会议暨高血压规范化防治能力提升项目培训、精彩病例大赛学术交流会，参加会议人员近100余人。 2. 儿童省级区域医疗中心：和运城市妇幼保健院签署合作战略协议，推进儿童发育行为科业务域外拓展；配合三门峡市中心医院完成三级甲等医院等级评审复审验收工作；配合开展三级妇幼保健院创建工作。 3. 癌症区域医疗中心：中原学者工作站到期后现正在省科技厅评审；组织肿瘤相关专业召开区域中心建设推进会，对照标准，查缺补漏并积极进行整改落实。
70 | 推进市中医院迁建和市眼科医院扩建项目。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1. 市中医院迁建：B区门诊楼正在装饰装修工程。C区门诊医技综合住院楼主体工程已完工，正在二次结构施工。 2.市眼科医院扩建：扩建用地已划拨至三门峡市中心医院名下，设计招标发布二次公告。
71 | 开工建设市级综合养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 1. 项目可研报告市发改委已批复；正在办理项目用地预审和选址意见书。 2. 申报的2024年中央预算内投资计划5023万已审批通过；申请2024年地方专项债工作，正在省财政厅审批。 3. 正在完善项目初步设计方案；建设用地规划许可证已经进入公示阶段；项目招标计划和采购意向已通过规定网站平台向社会发布，正在准备设计招标控制价财政评审资料。
72 | 新增居家社区养老服务站点10个、养老床位500张、适老化改造450户。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 已向各县（市、区）下达责任目标，正在加快推进，目前已新增居家社区养老服务站点6个，养老床位350张，完成适老化改造300户。
73 | 推进16个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 已向各县（市、区）下达责任目标，召开现场推进会议进行全面安排部署，已争取到省级专项资金125万元，目前已推动8家乡镇敬老院成功转型。