## Sheet1
附 件
2024年政府工作报告重点项目（任务）分工台账（8月）
序号 | 项目（任务） | 责任领导 | 责任单位 | 8月份工作进展
1 | 推动义马市高端精细化工可降解新材料基地等3个百亿以上项目，新凌铅业锌基材料等19个50—100亿项目，湖滨区医养综合体等92个10—50亿项目，确保年度完成投资1500亿以上。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 全市379个省市重点项目完成投资935.5亿元，其中总投资10亿元以上项目完成投资508.6亿元，义马市高端精细化工可降解新材料基地、湖滨区医疗康养综合体等348个项目已开（复）工建设。“三个一批”项目方面，部分项目调整出库，第十二期在库“开工一批”项目完成投资158.7亿元。
2 | 做好1167个专项债、521个新增国债项目的前期工作，提升项目成熟度、申报成功率。 | 常务副市长 | 市发展改革委 市财政局 | 1. 目前国家审核通过下达我市增发国债项目三批次37个，项目总投资31.7亿元，安排国债资金金额16.11亿元,已全部开工，完成投资7.36亿元，使用国债资金6.08亿元。 2.筛选上报2024年第二批专项债券项目126个，总投资341.68亿元，债券资金需求62.5亿元,国家发改委联合财政部审核通过61个，总投资172.88亿元，债券资金需求36.84亿元。
3 | 实施184个“三大改造”项目，分别打造10家以上“三大改造”示范项目和对标提升标杆企业。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 1-7月，实施三大改造项目262个，总投资359.8亿元，年度计划投资139.9亿元，已完成投资105.6亿元，完成年度目标的75.5%。 2. 共梳理谋划两批次设备更新共274个项目，总投资475.39亿元，设备投资236.74亿元。上报工信部的投资额大于2000万元项目136个，总投资292.74亿元，设备投资156.01亿元，5年内贷款需求总额104.66亿元，通过部委和央行审核的项目32个，总投资67.35亿元，设备投资45.79亿元，贷款需求30.65亿元，在全省排第6。
4 | 加快72个5G项目建设，实现企业上云350家，新建5G基站700个以上。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 全市2024年谋划实施5G项目104个，其中产业发展类项目1个，场景应用类项目103个，总规划投资40.0亿元，累计完成投资11.63亿元；纳入省5G规模化应用重点项目库21个，位居全省第2位。组织召开5G规模化应用工作会议，印发了5G项目清单。 2. 持续推进5G基站建设工作，目前已批复2024年新建5G基站620个，计划投资8465万元，2024年已建成5G基站131个，累计建成5G基站4614个。
5 | 产值超100亿元引领性龙头企业达到10家，10—100亿元龙头企业达到40家；省级“专精特新”中小企业达到100家、国家级专精特新“小巨人”企业达到15家。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1. 截至7月底，全市超百亿企业1家（中原黄金冶炼厂）；10-100亿的20家（国投金城、水利十一局、金渠集团、灵宝黄金股份、开曼铝业、国网电力、金渠金银精炼、金渠集团本部、东方希望铝业、金源矿业、恒康铝业、九易铜业、新凌铅业、大有能源、汇盛铜业、宝鑫电子、宝武铝业、仰韶酒业、骏通车辆、华鑫铜箔）。 2. 2024年第一批省级“专精特新”中小企业新认定20家，截至目前，全市累计培育省级“专精特新”中小企业106家。推荐5家企业申报第六批专精特新“小巨人”企业、4家企业复核第三批专精特新“小巨人”企业，目前工信部正在审核。
6 | 高新技术企业达到200家以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 全市2024年预计71家企业申报高新技术企业，其中新申报37家，复审34家。6月6日，下发《关于组织开展 2024 年度高新技术企业申报工作的通知》（三高企〔2024〕1号）文件，7月已推荐申报第一批高新技术企业56家，其中新申报企业31家，复审25家。
7 | 市场主体超过26.5万户。 | 孙淑芳 | 市市场监管局 | 至7月底，全市市场实有248916户，较去年减少2%。原因在于新修订的《公司法》加强了对市场主体的准入和监管，新登记减少。个体工商户停业歇业注销较多。部分企业在新法新规实施之前就处于停业状态，为减少新法新规实施后产生的不利影响，注销较多。
8 | 用好市金融服务中心等各类平台，确保全年新增融资200亿元以上。 | 秦迎军 | 市政府办 | 截至2024年7月末，全市各金融机构人民币贷款余额1261.81亿元，较年初增加78.89亿元，较年初增速6.67%，全省排名第5位。
9 | 针对重点项目量体制定用地保障办法，持续整治批而未供、闲置低效用地，推动存量土地盘活利用。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 1. 已上报省厅审查11个批次63.8974公顷。取得省政府批复24个批次（含去年上报）130.6654公顷，保障了三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程（灵宝段）等项目用地需求。 2. 已下发《关于做好2024年批而未供和闲置土地处置工作的通知》和《关于土地市场动态监测与监管系统数据的通报》，要求各县（市、区）分类制定措施，加大盘活利用处置力度。
10 | 推进大唐第二台100万千瓦机组前期工作，加快宝武清能绿色供电园区建设，探索开展工业绿色微电网和新能源电力直供试点，支持卢氏县申建增量配电业务改革试点。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1. 大唐6号机组项目正在推进立项报告审查工作；6月30日，大唐莘川东北15万千瓦风电项目进入新能源项目前期库。 2.7月11日，卢氏增量配电项目取得市发改委区域划分意见批复，省发改委电力处正在进行批复行文程序。 3.灵宝宝鑫电子工业源网荷储一体化项目已申报入库，宝武绿色供电园区15万风电项目已开工。
11 | 筹建河南省超纯矿物产业技术研究院、义马能源精细化工中试基地。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1.河南省超纯矿物产业技术研究院已经省政府批复建设，并正式揭牌。该项工作已办结。 2.义马能源精细化工中试基地：初设、概算已编制完成，准备进行初设评审。项目EPC采购意向已发布，并与多家意向施工单位对接，就前融资金等内容进行洽谈。
12 | 全年新增省级以上创新平台10个、市级创新平台50个以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1. 省级创新平台进展：新建成5家省级平台。其中，科技部门认定1家省级产业技术研究院，2家省级中试基地，发改部门认定1家省级工程研究中心，工信部门认定1家省级工业设计中心。 2.市级创新平台：新增市科技特派员助力乡村振兴示范基地7个。 2024年度市级工程技术研究中心、重点实验室、星创天地等创新平台申报工作已启动。
13 | 健全“高精尖缺”人才谱系，推动34个人才项目落地。 | 卫祥玉 | 市委人才办 | 结合县（市、区）工作实际，形成人才项目扶持意见，进一步明确扶持资金拨付方式、中期评估标准等关键环节，为提请市、县政府常务会议研究做好准备。
14 | 加快智慧岛、双创基地建设，优化创新创业全链条服务，再培育1家国家级、2家省级双创孵化载体。 | 卫祥玉 | 市发展改革委 市科技局 | 1. 示范区管委会等单位开展今年智慧岛考核评价工作，形成建设运营自评报告，已报送至省发改委。正在做现场核查准备工作。 2.已推荐三门峡社会管理职业学院运营的筑梦众创空间、义马市海龟电子商务科技有限责任公司运营的电子商务产业园众创空间2家单位申报河南省众创空间。
15 | 规模以上企业研发覆盖率达到100%，“四有”覆盖率达到80%，企业研发投入增长20%以上，全社会研发投入强度达到2.6%以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1.对研发投入总量大的企业实行“一对一”跟踪服务，提供贷款风险补偿等金融支持。 2.建立研发投入台账，定期跟进企业研发投入情况，加强数据分析与指导服务。
16 | 推进东方希望高纯金属镓、承明光电新材料等项目建设，打造全国重要的金属镓生产基地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.东方希望金属镓目前完成生产4N纯度28吨,6N纯度6吨。 2.承明光电40吨镓基材料项目（二期项目）设备购买70%，第一车间设备已调试，第二车间正在购进设备。
17 | 加快高纯砷制备技术攻关，推动高纯砷中试生产线投产达效。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 正在持续加快高纯砷制备技术攻关。
18 | 重点推进中金高洁净铜技术联合攻关、宝鑫电子高性能电解铜箔、金源朝辉压延铜箔二期等项目建设。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 中金正在进行铜离子阴极析出行为调控关键技术研究。 2. 宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、仓库、宿舍楼已建成，生产车间正在进行楼层面板施工。 3. 金源朝辉二期项目内外装修进入收尾阶段；设备陆续安装中。
19 | 推进NPR新材料产业规模化。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1.目前两条线材生产线、棒材生产线、锚索生产线四条生产线平稳运行。2.NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目控制室施工完成40%。
20 | 推进开祥化工结构调整、亿群高分子絮凝剂、遂成生物医药中间体二期等项目建设，推动我市化工产业高端化、精细化、差异化发展。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 开祥化工结构调整项目水资源论证三门峡水利局已完成专家评审，正在进行最后的审核、公示程序；集团立项工作正在按计划逐步实施。 2. 亿群高分子絮凝剂项目正在能评和环评，设计图纸完善，土地交易已完成，挂牌公示，国有土地出让手续正在办理。 3. 遂成生物医药：公司正在修改首次工艺论证申报资料。
21 | 推进中金培育钻石、三泰新型刚玉、星源板状刚玉等项目，布局发展高性能耐火材料、隔热微孔材料、纳米隔热材料，实现刚玉产业绿色化转型。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1. 中金培育钻石：中金钻石（三门峡）有限公司已试生产13万克拉，搬迁项目可研已提交集团，正在修改。2. 河南三泰累计实现营收8420万元。 3.星源板状刚玉联系数字化转型设备开始使用。 3.金泰纳米隔热板已开始销售。
22 | 支持朝阳科技等强化技术研发，发展以电子用金、氰化亚金钾等为核心的新型镀金材料。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 朝阳科技累计实现产值达2.98亿元。
23 | 推动开曼铝业电池级碳酸锂项目加快投产。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 目前项目处于土建安装施工收尾、设备调试阶段。
24 | 依托河南光宇矿业招引锂电池正极材料生产企业，发展人造石墨、锂电、超薄电解铜箔等负极材料及产品。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1.光宇矿业选矿厂开始采购设备，部分设备已进场，已开始设备安装。 2.宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、仓库、宿舍楼已建成，生产车间厂房钢结构施工完成，正在进行楼层面板施工。 3.金源朝辉二期项目厂房建设完成，内外装修进入收尾阶段；核心设备已安装，配套设备陆续到货安装。 4.晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目设备基础土建完成，主体设备已购回，安装结束，正在调试设备，计划9月份投产。
25 | 依托金渠集团、宏鑫科技等企业，持续提升3D打印高温合金研发水平，布局多金属粉末、铜合金粉末、球形铝合金粉末等项目，拓展3D打印材料应用领域。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 金渠银通年产240吨电子级银粉项目：已完成发改委备案，环评安评职评招标，已发布设计招标公告。
26 | 推进宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝等项目建设，发展航空航天、高铁、新能源车用高端铝型材，加快布局交通运输铝材、包装铝材、新兴建筑铝材等项目，推动铝工业向高端延伸。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝项目因市场原因，暂停实施。
27 | 推进骏通公司智能生产线、中车重工多种轨道产品等项目建设，提升装备制造产业链现代化水平。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.骏通公司目前项目前后箱和合厢线的设备购置已完成，合厢线的设备正在招标，等待设备进场，正在进行车间场地平整。 2.中车重装多种轨道产品：正在优化评审产品研发及工艺设计相关资料，计划9月开展型式试验。
28 | 发挥精密量仪产业科技园聚合作用，推动量仪骨干企业整合重组，打造合作共赢、全面发展的量仪产业聚集高地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 市量仪龙头企业中原量仪有限公司传感器项目正在实施，产品小批量投放市场，正在加紧解决企业涉法涉诉问题，推动企业转入正轨转。
29 | 推进普德新能源锂电池极片、德道新能源低温锂离子电池等项目建设，支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，打造布局合理、链条畅通的新能源电池产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.普德新能源锂电池极片项目：厂房目前室内装修已完工，普德新能源锂电池极片项目一楼设备调试已完成，开始批量生产。 2.德道新能源：低温锂离子电池产品已通过中试，具备批量生产的条件。目前，设备选型工作已完成，配套厂房主体已封顶。 3.支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，无纺布/纤维素氧化铝增强产品：具备小批量生产条件。
30 | 推进中科芯高可靠集成电路、宝一讯电子连接器、金渠银通电子级银粉等项目建设，支持鸿宇电子扩大生产规模，打造以集成电路、5G产业、电子元器件等为重点的电子信息产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.中科芯高可靠集成电路项目：已建设完成，陶瓷封装线和金属封装线已投入使用。 2.宝一讯电子连接器项目：1号连接器生产厂房已装修完工，生产设备已完成安装运行，目前已投产。 3.鸿宇电子：生产规模持续扩大，二期改扩建项目建成投产。 4.金渠银通电子级银粉项目：目前已完成发改委备案，环评安评职评招标，已发布生产线设计招标公告。二期扩建项目暂缓实施，预计今年9月底恢复建设。
31 | 推进银河新能源风电基桩设备制造、湖滨区新型储能装备制造产业园、示范区储能智能设备生产基地等项目建设，构建清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.银河新能源风电基装制造项目土地平整完成，目前企业投资意向不明确，正在与企业协商项目实施情况。 2.湖滨区新型储能装备制造产业园产线调整基本完成，正在规划生产计划做好下半年生产准备，同时正在积极开展中试基地项目筹备。 3.示范区储能智能设备生产基地项目仍处于前期洽谈阶段。
32 | 推进卫士药业、哈三联、百草园等项目建设，助推乐氏同仁三门峡制药全面达产增效，形成产业链条完善、特色优势突出的医药产业发展格局。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.卫士药业目前进行室外工程的给水站房、污水处理站、维修用房、动力站房及室外供配电等工程施工，洁净工程正在安装洁净板和风管 。 2.哈三联项目建设已完工，开始试生产。 3. 乐氏同仁1-7月实现产值9375万元，上交税金121.77万元。生产的药品在广西、江西、黑龙江、北京4个省市申报医保目录并已获批，开拓销售区域工作稳步推进。
33 | 推进仰韶酒庄产业园、金海生物香菇精选加工等项目，依托华阳食品、牡仙牡丹、垄润农业等企业，发展核桃油、牡丹籽油、干制菌类等深加工产品，构建绿色食品全产业链。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.仰韶酒业20000吨麸曲车间已开始正常生产（50%预留使用）；5000吨陶清酒车间正常生产；3万吨陶融车间二期3#车间进行内部评估；2#不锈钢半敞开式酒库地基已经建好；粮食加工中心等辅助项目规划结束。 2.乐人家“专精特新”企业已通过省厅审核认定。 3.金海生物产值6630.00万元，同比增长20.31％，主营业务收入5986.73万元，同比12.89％。 4.垄润农业产值4360万元，同比增长74％，主营业务收入4380万元，同比70％。 5.华阳食品产值2600万元，同比增长123.17％，主营业务收入2214万元，同比90.04％。
34 | 推进12条重点产业链培育三年行动，全年每条重点产业链培育1—3家龙头企业、5—10家重点配套企业，力争黄金产业链规模突破900亿元、铜基新材料产业链规模突破700亿元、铝基新材料产业链规模突破400亿元。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 1.开曼铝业生产氧化铝过程中回收锂资源，成功试产电池级碳酸锂。 2.宝武铝业引领铝材料生产向高端铝精深加工产品飞跃，累计通过华为问界M9车型等11家汽车用户26个牌号的材料认证，高强硬质航空基础铝合金产品实现批量生产销售。 3.开发区建设年产1万吨电子级高纯石英砂项目、年产万只大直径石英坩埚项目，成功制备生产出4N5、4N8级高纯/超纯石英砂，达到国际先进水平，超纯石英产业链也跻身全省“7+28+18”重点产业链中的“18”条产业链。 4.总投资57.8亿元的新凌铅业资源循环利用暨绿色生产技改提升项目、总投资9835万元的开祥化工年产1万吨硫酸钙晶须项目等62个项目建成投产。 5.乐氏同仁实现全面复产，18个品种产品列入国家基本药物目录。
35 | 历史遗留矿山和政策性关闭矿山全部治理到位。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 全市矿山生态修复存量问题面积共7034亩，其中持证矿山3120亩，历史遗留矿山3257亩，其他区域657亩。截至8月19日，完成持证矿山、历史遗留矿山及其他区域治理面积共5800亩，主体工程进度达到82%。
36 | 13座“头顶库”按期退出。 | 常务副市长 | 市应急局 | 1. 目前1座“头顶库”已闭库销号。 2. 5座“头顶库”正在进行闭库施工,其中3座“头顶库”完成总工程量90%以上；2座完成总工程量50%。 3. 6座“头顶库”正在申请第三批尾矿库闭库资金。
37 | 加快希格腾华再生铝等项目建设。 | 王照生 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 希格腾华再生铝二期20万吨项目工程车间厂房已完工，车间布局结束，主要设备已安装完毕，设备调试结束，已开始烘炉试产。
38 | 开工建设灵宝抽水蓄能电站。 | 常务副市长 | 市发展改革委 灵宝市政府 | 已办结。 7月11日，华电河南分公司在朱阳镇举行开工仪式。目前，正在进行进场道路和移民安置小区的规划设计工作，计划10月份通过华电集团项目投资决策会审议。
39 | 推进三门峡—新安—伊川天然气输气管道工程。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 正在开展招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。
40 | 加快大唐磁钟风电场等11个风电项目。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 华能渑池7万千瓦光伏电站等2个光伏项目和宝武清能三门峡源网荷储一体化绿色供电园区150MW风电项目已开工建设。
41 | 加快独立共享储能一期等3个储能电站项目建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1. 旭辉湖滨区独立共享储能项目（50MW/100MWh）已建成。 2. 大唐三门峡城乡一体化示范区独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）和东润明德灵宝独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）已开工建设。
42 | 加快推进陇海铁路取直、三洋铁路、运三铁路等重大基础设施建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 市铁建公司 | 1. 陇海铁路取直项目可研报告通过郑州铁路局技术评审和国铁集团初审，国铁集团和河南省政府（省发改委代）正在进行联审联批。 2. 三洋铁路三门峡至禹州段项目各项开工前置手续完备，资金筹措工作正在多渠道多举措的开展。 3.运城至三门峡客运专线列入国家铁路“十四五”规划研究项目，可研报告已编制完成。
43 | 推进国道209王官黄河大桥及连接线项目。 | 秦迎军 | 市公路事业发展中心 | 1至8月已完成投资1.6亿元。王官黄河大桥完成24#、25#主塔承台及塔座钢筋施工，26#墩、27#台下部结构施工完成。青龙涧特大桥7#-10#墩完成墩身第5节（24m），正在准备施工第6节墩身，11#墩承台浇筑完成，正在准备墩身施工。磁钟二号大桥全桥桩基全部完成，3#、4#墩墩身完成，4#墩盖梁、挡块完成。
44 | 开工三门峡至洛宁高速，做好沈丘至卢氏、永城至灵宝高速前期工作。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 1.三门峡至洛宁：三门峡至洛宁高速土地预审和规划选址报告经国土资源部审核后获批，特许经营项目实施方案待发改部门审查，年底争取开工建设。 2.沈丘至卢氏、永城至灵宝高速：已发布前期工作招标计划。
45 | 推进大岭路、经二路、金渠路等城市道路提质建设。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 已完工。
46 | 实施老旧小区改造212个1.74万户。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 目前，全市已开工老旧小区273个，23237户，占年度任务量的89.7%。
47 | 推进市污水处理厂提标扩建。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 拆迁工作已基本完成。
48 | 推进高标准农田建设，确保全年粮食种植面积稳定在245万亩以上，产量稳定在14亿斤以上。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1. 高标准农田：2024年，全市增发国债高标准农田项目共7.6万亩，其中其中新建4.9万亩，改造提升2.7万亩，涉及渑池县、灵宝市、陕州区，三个县（市、区）已于5月20日正式开工建设。截止目前，工程完成比例全市平均48%，预计12月底前全部完工。 2. 粮食生产：2024年全市小麦面积111.885万亩，产量35.93万吨，单产达到历史最好水平；秋粮播种134.6万亩。截至目前，秋作物追肥88.1万亩，病虫害总防治面积35.8万亩，其中统防统治4.02万亩。
49 | 以“果、菌、药、烟、酒、菜”六大特色产业为支撑，全力打造500亿级绿色食品产业集群。 | 王照生 杨红忠 | 市工业和信息化局 市农业农村局 | 1.已完成全市食品工业企业2023年度运行数据整理汇总，并完成调研报告拟定。 2.结合“全市食品工业行业协会召开第四届第二次会议”，组织食品企业负责人座谈会，重点了解食品企业前两季度生产经营情况。 3.组织食品企业参加银企对接会，解决企业融资需求。 4.组织休闲食品企业参加河南省休闲食品产业产销对接会。
50 | 高标准打造50个和美乡村、70个美丽乡村。巩固提升首批4个沿黄示范村建设成效，继续打造20个示范村。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1. 和美乡村建设：截至目前，50个和美乡村已开工（含完工）项目83个，完成投资16347.6万元；70个美丽乡村已开工（含完工）项目87个，完成投资17474.3万元。 2. 四个示范村建设：湖滨区高庙乡大安村精品民宿、康养、研学教育、旅游商业等项目持续进行，中流砥柱博物馆已建成；示范区大王镇后地村研学、康养项目持续推进；陕州区大营镇城村精品瓜果四季采摘园项目持续推进；灵宝市函谷关镇东寨村阳光温室大棚采摘园项目持续推进，露营基地已开始运营。
51 | 加快三门峡铁路综合枢纽物流园建设。 | 常务副市长 | 市铁建公司 | 冷库：4层超低温库内墙保温外层防护钢板施工全部完成；4层超低温库室内地坪打磨累计完成80%；2层室内保温施工累计完成60%。
52 | 加快义马豫西煤炭储备基地等骨干型项目建设。 | 常务副市长 | 市发展改革委 义马市政府 | 河南豫西煤炭储备基地项目储煤大棚已建成，采制样、称重、冲洗系统已经形成，基本具备储煤条件，目前正在完善配套储配和汽运设施。
53 | 申报三门峡保税物流中心。 | 秦迎军 | 三门峡海关 | 1.海关总署提出，三门峡市政府应同步向财政部、税务总局、外汇管理局等其他三部委汇报，争取支持三门峡市设立保税物流中心（B型）。 2.海关近期将向徐市长汇报三门峡保税物流中心（B型）项目申报进展、存在问题。 3.海关总署初步计划于9月中旬到河南开展调研，郑州海关将同步汇报三门峡保税物流中心（B型）项目情况，争取早日获批。
54 | 开展自贸联动创新区建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 围绕自贸联动区建设，优选税务服务“跨省通办”事项作为典型案例上报至省厅，争取在全省推广。
55 | 加快陕州区果汁及鲜果、灵宝铜箔、卢氏食用菌等3个省级外贸转型升级基地建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 1、组织企业参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会及澳门国际品牌连锁加盟展；2、开展稳外贸政策措施书面调研；3、通报全球公共安全与卫生风险分析周报，风险日报；4、宣传《河南省商务厅 河南省财政厅 关于优化出口信用保险支持政策的通知》，指导企业做好投保、申请补贴工作。
56 | 深化营商环境综合配套改革，落实好28项重大改革任务。 | 常务副市长 | 市发展改革委 | 1.印发《关于二季度全市优化营商环境工作调度情况的通报》(三营商办【2024】6号），通报各单位工作进展情况，要求各单位对照体验官反映的诉求清单进行整改。 2.召开全市优化营商环境工作调度会，对全市优化营商环境工作进行调度。
57 | 推进市民服务中心投入运营。 | 秦迎军 | 市政务和大数据局 市酒店 集团 | 已办结。
58 | 推进仰韶考古圣地“七个一”工程。 | 杨红忠 | 渑池县 政府 市文化广电旅游局 | “一馆”：目前，室外绿化和室内装修已完成。“一居”：考古展示园设计方案省文物局已批准。“一区”：U形保护房项目设计方案国家文物局已批准,仰韶村遗址台地边坡保护治理工程已开工,正在细化完善设计方案。“一学”：计划待仰韶文化博物馆开馆之后举办相关研学活动。“一村”：仰韶村委后片区已确定由渑池县聚龙公司建设运营，打造仰韶摄影博物馆。“一园”：目前正在对规划方案深度提升，进行招采工作。“一节”：正在筹备“仰韶人”复原发布会暨博物馆开馆仪式及中国华侨国际文化交流基地挂牌仪式相关事宜，河南百年百大考古发现展文物已经运抵渑池。
59 | 力争全年游客接待量突破4400万人次、旅游综合收入突破350亿元。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 | 1月-7月，全市累计接待游客总人数2857.08万人次，累计旅游总收入207.82亿元，同比分别上升21.74%、4.38 %。7月份，全市接待游客总人数379.46万人次，同比下降3.19％；旅游收入32.5亿元，同比增加9.8％。（8月份数据正在统计中）
60 | 办好黄河文化旅游节、中国摄影艺术节、白天鹅旅游季等品牌活动。 | 杨红忠 | 市委宣传部 市文化广电旅游局 | 8月份，初步谋划2024白天鹅旅游季活动方案，征询相关主题活动，依托特色文旅资源，引爆三门峡冬季文旅市场，让”冬季来三门峡看天鹅“这一品牌线路更有吸引力。
61 | 重点打造问道函谷关等项目。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 灵宝市政府 | 1.确定品橙旅游作为5A创建辅导机构及总规编制机构，品橙旅游组织专家到函谷关景区进行实地调研。 2.古城墙建设项目、箭库和城墙遗址改造提升项目、博物馆建设进度正在推进。 3.完成《大秦烽云》节目再升级，《函谷迎宾》、战马巡关等节目对客演出；完成函谷马场灯光维护、氛围营造提升。全方位、多角度打造沉浸式体验文旅场景。
62 | 塑造沿黄精品体育赛事。 | 卫祥玉 | 市体育局 | 确定2024三门峡马拉松赛事方案，项目设置马拉松2500人，半程马拉松4000人，欢乐跑5500人，合计12000人，完成赛事备案前期工作。
63 | 城镇新增就业3.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，新增发放创业担保贷款6.13亿元。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至7月底，全市城镇新增就业27556人，完成年度目标任务3.5万人的78.7%。全市发放创业担保贷款4.68亿元，完成目标任务6.13亿元的76.35%。（8月数据省厅未反馈）
64 | 开展各类职业技能培训4万人次、新增技能人才3万人。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至7月底，全市开展职业技能培训42002人次，完成全年目标任务的105.01%，新增技能人才37567人，完成全年目标任务的125.22%。（8月数据省厅未反馈）
65 | 新改扩建4所公办幼儿园，改善10所义务教育学校办学条件。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 1. 渑池县韶山雅居幼儿园、金银叶南区幼儿园两所新建幼儿园目前主体已完工；灵宝市第三幼儿园、湖滨区上村幼儿园两所建设项目已开工。 2. 市外高新建博文楼已建设完工，正在进行二次结构施工；龙湖小学操场及校园道路整修项目科研报告、初步设计和概算已编制完成，已报发改委审批；第三实验小学教学楼、操场改扩建项目主体工程已完工；灵宝市西闫乡实验小学餐厅综合楼改扩建项目正在进行电路安装；灵宝市豫灵镇庙上小学综合楼改扩建项目已发布招标公告，8月22日开标；卢氏县第二小学新建餐厅楼和运动场项目正在进行财政评审；渑池县县直中学运动场改扩建项目、渑池县尚德小学运动场改扩建项目正在进行施工；义马市第一小学西围墙拆除重建项目已发布招标意向；神力路小学二期教学楼、综合楼室内工程及配套管网建设项目项目正在进行施工。
66 | 推进职业技术学院智能工厂实训基地等项目建设。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 招标、试桩工作已完成，土壤氡气检测、试桩检测、桩基施工已完成，正在进行独立基础施工。
67 | 完成河南科技大学应用工程学院本科分立转设工作。 | 卫祥玉 | 市教育局 三门峡职业技术学院 | 1.所有申报材料已上报教育厅，现跟踪教育厅对论证报告、风险报告等材料做最后审核修订，出具正式文件，形成正式申报材料。 2.现场校长汇报稿、汇报PPT初稿已制作完成，正在优化提升。 3.专题片再配音和影像制作基本完成。宣传画册初稿已制作完成，正在修改完善。 4. 8月15日，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组副组长、一级巡视员范清安赴河南应用工程学院考察调研。
68 | 统筹义马、渑池中职教育资源，再组建1所高职院校。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整政策，指导义马、渑池进一步梳理职业教育资源，积极创造条件，做好组建高职院校各项前期准备工作。
69 | 打造心血管、癌症、儿童3个省级区域医疗中心。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1. 心血管省级区域医疗中心：8月份继续推进远程医疗服务工作，其中开展远程心电诊断约100余例；远程病例讨论10余例、远程病理诊断20例；再次梳理下半年工作并细化工作进度。 2. 儿童省级区域医疗中心：8月份按照建设标准梳理材料并整理成册，给院领导及卫健委医政科汇报；继续域外市场开发，共到运城市妇幼保健院8天指导工作。 3. 癌症区域医疗中心：定期举办MDT讨论会议，确保讨论的质量与效率；优化肿瘤相关临床路径病种至39个，并积极督促提升入径率及完成率；对三门峡肿瘤治疗控制中心进行现场核查，重点检查MDT执行情况和TNM分期工作，确保区域内肿瘤质控工作的全面覆盖。
70 | 推进市中医院迁建和市眼科医院扩建项目。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1. 市中医院迁建：门诊楼、住院楼主体工程已完工。正在进行室外工程。 2.市眼科医院扩建：完成土地划拨前税务所有手续，正在办理土地划拨至财投。设计进入初步设计阶段，9月提交成果。专项债等待10月二次评审。
71 | 开工建设市级综合养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 1.项目用地预审和选址意见书、建设用地规划许可证、土壤污染状况调查报告、国有建设用地划拨决定书已办结。项目设计的招标公告已于8月19日开标，预计8月下旬完成项目初步设计方案、概算编制及施工图设计。正在同步办理不动产（土地）首次登记手续。 2. 中央预算内投资5023万元已下达市财政，相关手续已对接办理；申请的政府专项债已经省财政厅审批，待项目开工后即可申请拨付使用；已自筹资金229万元用于项目前期工作。
72 | 新增居家社区养老服务站点10个、养老床位500张、适老化改造450户。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 按照季度工作目标任务，结合我市各县（市、区）实际，加快推动养老服务设施建设，目前，已新增居家社区养老服务站点8个，养老床位400张，完成适老化改造460户。
73 | 推进16个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 截至目前，已争取到省级专项资金275万元，专门用于乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目，目前已推动12家乡镇敬老院成功转型。