## Sheet1
附 件
2024年政府工作报告重点项目（任务）分工台账
序号 | 项目（任务） | 责任领导 | 责任单位 | 3月份工作进展
1 | 推动义马市高端精细化工可降解新材料基地等3个百亿元以上项目，新凌铅业锌基材料等19个50—100亿元项目，湖滨区医养综合体等92个10—50亿元项目，确保年度完成投资1500亿元以上。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 截至3月底，全市379个省市重点项目完成投资376.5亿元，其中总投资10亿元以上项目完成投资215.11亿元，义马市高端精细化工可降解新材料基地、湖滨区医疗康养综合体等293个项目已开（复）工建设。“三个一批”项目方面，截至3月底，103个第十一期“开工一批”项目完成投资198.6亿元。
2 | 做好1167个专项债、521个新增国债项目的前期工作，提升项目成熟度、申报成功率。 | 万战伟 | 市发展改革委 市财政局 | 1.共筛选上报2024年第一批专项债券项目378个，总投资883.58亿元。3月5日，接省反馈通过清单，我市通过省发改委审核项目282个，总投资681.67亿元。 2.国家审核通过下达我市增发国债项目三批次37个，项目总投资31.7亿元，安排国债资金金额16.11亿元。
3 | 实施184个“三大改造”项目，分别打造10家以上“三大改造”示范项目和对标提升标杆企业。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.起草“三大改造”和对标提升年度攻坚方案。 2.持续跟踪项目进度，开展第二次项目谋划工作，共谋划2024年“三大改造”项目224个项目，总投资363.8亿元，年度计划投资132.7亿元。截至2月底，已完成投资18.62亿元，完成年度目标的14%。
4 | 加快72个5G项目建设，实现企业上云350家，新建5G基站700个以上。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.组织召开5G规模化应用工作会议，印发了5G项目清单。 2.开展数字化转型暨5G规模化应用培训1期，引导企业设备、数据、生产、管理上云。 3.持续推进5G基站选址勘探工作，待勘探完毕后报省级相关部门备案、立项、批复后开始建设。
5 | 产值超100亿元引领性龙头企业达到10家，10—100亿元龙头企业达到40家；省级“专精特新”中小企业达到100家、国家级专精特新“小巨人”企业达到15家。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.截至2月底，全市产值超100亿元企业0家，10-100亿元企业4家。（中原黄金冶炼厂、国投金城冶金、国网电力、开曼铝业）。 2.3月18日，开始2024年第一批省级专精特新企业申报部署安排。
6 | 高新技术企业达到200家以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1.摸底调研2024年拟申报高企基本情况。 2.出台《关于下达2024年创新主体培育相关工作任务的通知》文件。
7 | 市场主体超过26.5万户。 | 孙淑芳 | 市市场监管局 | 受春节假期及年报等因素影响，个体工商户注销量较大。截至3月底，全市市场主体净增-343户。实有253747户，增长率-0.1%。
8 | 用好市金融服务中心等各类平台，确保全年新增融资200亿元以上。 | 秦迎军 | 市金融局 | 1.截至目前，各金融机构共对接重点项目48个，目前已投放项目8个，金额9.03亿元；已审批待投放项目16个，金额44.41亿元；已上报未审批项目8个，金额40.52亿元。 2.截至2024年2月末，全市各金融机构人民币贷款余额1200.67亿元，较年初增加17.74亿元，较年初增速1.5%。
9 | 针对重点项目量体制定用地保障办法，持续整治批而未供、闲置低效用地，推动存量土地盘活利用。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 1.对有新增用地需求的重点项目，市自然资源规划局安排专人对接，开辟绿色通道，加快运转。 2.向各县（市、区）政府及管委会发送《三门峡市批而未供和闲置土地盘活整治专项行动领导小组办公室关于进一步加快批而未供和闲置土地处置工作的提醒函》，要求进一步提高对该项工作重要性的认识，严格落实处置工作主体责任，将其摆在突出位置及早谋划，靠前处置，并重点加快对2014年以前的批而未供土地的处置，确保顺利完成年度处置任务。
10 | 推进大唐第二台100万千瓦机组前期工作，加快宝武清能绿色供电园区建设，探索开展工业绿色微电网和新能源电力直供试点，支持卢氏县申建增量配电业务改革试点。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 1.市政府已与大唐签订项目合作框架协议、项目开发承诺书，并将相关资料报送至省能源规划研究中心审核，因大唐集团公司内部投资决策发生变化，未提供投资承诺书，导致该项目未通过审核，省发改委决定2024年不予开发建设。 2.卢氏增量配电改革和灵宝宝鑫电子源网荷储一体化已完成项目申报材料编制。
11 | 筹建河南省超纯矿物产业技术研究院、义马能源精细化工中试基地。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 1.河南省超纯矿物产业技术研究院已经省政府批复建设并揭牌。 2.义马能源精细化工中试基地方面，专项债“三评一案”已编制完成，已按照初次评审意见进行修改完善相关资料；已完成地形测绘、控规编制、平面图布置，设计招标公告已发布，正在进行修规、土地报批等相关工作。
12 | 全年新增省级以上创新平台10个、市级创新平台50个以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 截至目前，已新增省级平台2个： 1.三门峡市牡仙牡丹产业集团有限公司建设的“河南省花果酒饮品及牡丹深加工中试基地”。 2.三门峡市委、市政府与河南省地质研究院共同建设的“河南省超纯矿物新材料产业技术研究院”。
13 | 健全“高精尖缺”人才谱系，推动34个人才项目落地。 | 卫祥玉 | 市委人才办 | 市、县两级已完成对各自实施项目评估，形成财政扶持、场地支持等初步意见。下步提请市、县政府常务会议研究扶持意见，督促扶持资金及时拨付，加速人才项目落地见效。
14 | 加快智慧岛、双创基地建设，优化创新创业全链条服务，再培育1家国家级、2家省级双创孵化载体。 | 万战伟 卫祥玉 | 市发展改革委 市科技局 | 1.已通过2023年度省级智慧岛考核评价。 2.摸底调研2024年拟申报国家级、省级双创孵化载体情况。
15 | 规模以上企业研发覆盖率达到100%，“四有”覆盖率达到80%，企业研发投入增长20%以上，全社会研发投入强度达到2.6%以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 深入重点企业实地走访零距离指导，讲解具体案例，分享填报经验，倾听企业遇到的问题，为企业提供可行性解决方案。
16 | 推进东方希望高纯金属镓、承明光电新材料等项目建设，打造全国重要的金属镓生产基地。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.东方希望继续提高金属镓纯度。 2.承明光电40吨镓基材料项目（二期项目）正在购买设备。
17 | 加快高纯砷制备技术攻关，推动高纯砷中试生产线投产达效。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 加强与柴立元院士的合作力度，加快技术攻关。
18 | 重点推进中金高洁净铜技术联合攻关、宝鑫电子高性能电解铜箔、金源朝辉压延铜箔二期等项目建设。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.中金完成阳极板中Au、Ag、Ni、Co等多元杂质元素的赋存状态分析，完成电解精炼过程中 Au、Ag、Ni、Co等多元杂质元素走向和深度净化等研究。 2.宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼已建成。 3.金源朝辉二期项目厂房已建成。
19 | 推进NPR新材料产业规模化。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 目前两条线材生产线、棒材生产线、锚索生产线四条生产线平稳运行，锚网生产线正在调试；NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目已完成部分硬化工程，控制室工程3月31日开工。
20 | 推进开祥化工结构调整、亿群高分子絮凝剂、遂成生物医药中间体二期等项目建设，推动我市化工产业高端化、精细化、差异化发展。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.开祥化工结构调整节能报告2月18日取得批复，水资源论证报告编制已完成定标。 2.亿群一期技改已开始前期设计。 3.遂成生物医药：目前进展，资料准备阶段。
21 | 推进中金培育钻石、三泰新型刚玉、星源板状刚玉等项目，布局发展高性能耐火材料、隔热微孔材料、纳米隔热材料，实现刚玉产业绿色化转型。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.河南三泰一季度生产致密刚玉达5000吨。 2.星源板状刚玉正联系数字化转型设备。 3.金泰纳米隔热板准备试生产。
22 | 支持朝阳科技等强化技术研发，发展以电子用金、氰化亚金钾等为核心的新型镀金材料。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 朝阳科技一季度实现产值8000万元。
23 | 推动开曼铝业电池级碳酸锂项目加快投产。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 目前项目处于土建安装施工收尾、设备调试阶段。建设工程规划许可证正在办理。
24 | 依托河南光宇矿业招引锂电池正极材料生产企业，发展人造石墨、锂电、超薄电解铜箔等负极材料及产品。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼已建成。 2.金源朝辉二期项目厂房已建成。
25 | 依托金渠集团、宏鑫科技等企业，持续提升3D打印高温合金研发水平，布局多金属粉末、铜合金粉末、球形铝合金粉末等项目，拓展3D打印材料应用领域。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 金渠银通一季度实现产值3000万元。
26 | 推进宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝等项目建设，发展航空航天、高铁、新能源车用高端铝型材，加快布局交通运输铝材、包装铝材、新兴建筑铝材等项目，推动铝工业向高端延伸。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 东方希望正在联系专家，做论证项目的前期准备。
27 | 推进骏通公司智能生产线、中车重工多种轨道产品等项目建设，提升装备制造产业链现代化水平。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.骏通公司目前项目设备已全部到场，侧箱板生产线设备正在调试，进入试运营阶段。 2.中车重装机车动车受电弓升弓动力装置系列零部件开发项目，正在进行规划设计。
28 | 发挥精密量仪产业科技园聚合作用，推动量仪骨干企业整合重组，打造合作共赢、全面发展的量仪产业聚集高地。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.推动量仪龙头企业中原量仪有限公司加大产业布局，转型新兴产业领域方向。 2.示范区精密机械加工中心：配备精密五轴加工中心、坐标磨床、高精度慢走丝、三坐标等进口精密设备。
29 | 推进普德新能源锂电池极片、德道新能源低温锂离子电池等项目建设，支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，打造布局合理、链条畅通的新能源电池产业集群。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.普德新能源厂房地面自流平施工，消防喷淋正在安装，3月底厂房内部开始装修洁净车间。 2.德道新能源，低温锂离子电池产品已通过中试，具备批量生产的条件，正在开展选型工作。 3.支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，无纺布/纤维素氧化铝增强产品：采用复合+氧化铝涂覆的形式，提高无纺布/纤维素基材的强度。
30 | 推进中科芯高可靠集成电路、宝一讯电子连接器、金渠银通电子级银粉等项目建设，支持鸿宇电子扩大生产规模，打造以集成电路、5G产业、电子元器件等为重点的电子信息产业集群。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.中科芯高可靠集成电路项目已建设完成，陶瓷封装线和金属封装线已投入使用。 2.宝一讯电子连接器项目建设持续推进，新建1号厂房已完成主体施工建设。 3.鸿宇电子生产规模持续扩大，累计生产销售挠性覆铜板34.2万㎡。 4.金渠银通电子级银粉项目目前已完成发改委备案，环评安评职评招标，已发布设计招标公告。
31 | 推进银河新能源风电基桩设备制造、湖滨区新型储能装备制造产业园、示范区储能智能设备生产基地等项目建设，构建清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.推动银河新能源风电基桩制造尽快动工。 2.湖滨区新型储能装备制造产业园产能逐步回升。 3.示范区储能智能设备生产基地项目处于前期洽谈阶段。
32 | 推进卫士药业、哈三联、百草园等项目建设，助推乐氏同仁三门峡制药全面达产增效，形成产业链条完善、特色优势突出的医药产业发展格局。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.卫士药业室外工程绿化班组进场，作业面垃圾清理，地形整理及作业面覆土。 2.哈三联主体已建成。 3.乐氏同仁完成12个品种共36个批次的生产任务。
33 | 推进仰韶酒庄产业园、金海生物香菇精选加工等项目，依托华阳食品、牡仙牡丹、垄润农业等企业，发展核桃油、牡丹籽油、干制菌类等深加工产品，构建绿色食品全产业链。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.仰韶酒业20000吨麸曲车间，已投资约6000万元，主体建筑完成，内部设备已安装，将于2024年5月试产。半敞开式酒库、陶融车间、原辅料加工中心项目正在设计和项目申报中。 2.正在辅助牡仙牡丹旗下乐人家准备省级“专精特新”企业申报资料。 3.截止２月底，垄润农业完成营收1100万元；华阳食品完成营收650万元。
34 | 推进12条重点产业链培育三年行动，全年每条重点产业链培育1—3家龙头企业、5—10家重点配套企业，力争黄金产业链规模突破900亿元、铜基新材料产业链规模突破700亿元、铝基新材料产业链规模突破400亿元。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 1.起草产业链年度攻坚方案。 2.3月初组织铜基、铝基、装备、化工等产业重点企业赴洛阳中信重工、中航锂电、中航光电、中国一拖等企业开展考察观摩学习活动。
35 | 历史遗留矿山和政策性关闭矿山全部治理到位。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 全市矿山生态修复存量问题面积共7034亩，其中持证矿山3120亩，历史遗留矿山3257亩，其他区域657亩。截至目前，完成持证矿山、历史遗留矿山及其他区域治理面积共2090亩。
36 | 13座“头顶库”按期退出。 | 万战伟 | 市应急局 | 全市13座“头顶库”。2024年计划闭库销号7座，其中1座已经闭库销号，4座正在进行招投标工作，1座正在闭库施工、1座正在进行闭库前期工作。
37 | 加快希格腾华再生铝等项目建设。 | 万战伟 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 希格腾华再生铝二期20万吨项目工程车间厂房已完工，车间布局、设备选型、订货正在进行中。
38 | 开工建设灵宝抽水蓄能电站。 | 万战伟 | 市发展改革委 灵宝市政府 | 灵宝抽水蓄能电站取得建设项目用地预审与选址意见书、移民安置规划报告准予行政许可决定书、社会稳定风险分析评估报告备案批复等全部核准要件，已报省发改委待批。
39 | 推进三门峡—新安—伊川天然气输气管道工程。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 正在开展招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。
40 | 加快大唐磁钟风电场等11个风电项目。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 平高陕州区20万千瓦风电项目已完成核准批复。
41 | 加快独立共享储能一期等3个储能电站项目建设。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 1.旭辉湖滨区独立共享储能项目储能区建设完成，送出线路开工建设。 2.大唐三门峡城乡一体化示范区独立共享储能项目一期和东润明德灵宝独立共享储能项目一期开工。
42 | 加快推进陇海铁路取直、三洋铁路、运三铁路等重大基础设施建设。 | 万战伟 | 市发展改革委 市铁建公司 | 1.陇海铁路取直项目可研报告通过郑州铁路局技术评审和国铁集团初审，国铁集团和河南省政府（省发改委代）正在进行联审联批。 2.三洋铁路三门峡至禹州段项目各项开工前置手续完备，正在筹措资金。 3.运城至三门峡客运专线列入国家铁路“十四五”规划研究项目，可研报告已编制完成。
43 | 推进国道209王官黄河大桥及连接线项目。 | 秦迎军 | 市公路事业发展中心 | 1.《项目总承包合同》完成签订，项目公司注册变更备案已完成。 2.相关资料已报省厅建管处初审。 3.王官黄河大桥25#墩钢板桩围堰开始施工。 4.青龙涧特大桥主桥墩身正在制作。
44 | 开工三门峡至洛宁高速，做好沈丘至卢氏、永城至灵宝高速前期工作。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 1.三门峡至洛宁：项目工可报告、初设编制完成，土地预审和规划选址已完成论证和审查报省自然资源厅审核并公示初审意见，公示后上报自然资源部审批，其他要件同步编制中。 2.沈丘至卢氏、永城至灵宝高速：已发布勘察设计招标计划。
45 | 推进大岭路、经二路、金渠路等城市道路提质建设。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 大岭路、经二路、金渠路已开工。
46 | 实施老旧小区改造212个1.74万户。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 已制定印发《三门峡市2024年重点民生实事城镇老旧小区改造工作实施方案》。
47 | 推进市污水处理厂提标扩建。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 正在进行拆迁工作。
48 | 推进高标准农田建设，确保全年粮食种植面积稳定在245万亩以上，产量稳定在14亿斤以上。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1.小麦中耕 35.27万亩，追肥 24.1万亩，化除 40.2万亩，浇水3.8万亩。 2.全市7.6万亩高标准农田项目初步设计和省厅备案工作已经完成，各县（市、区）正在开展项目的财政评审工作。
49 | 以“果、菌、药、烟、酒、菜”六大特色产业为支撑，全力打造500亿级绿色食品产业集群。 | 万战伟 杨红忠 | 市工业和信息化局 市农业农村局 | 完成全市规模以上食品工业企业2023年度数据统计整理。截止2024年2月底，全市规模以上食品工业企业68家，重点规模以下企业15家，2023年主营业务收入73.94亿元，同比增长8.57％。
50 | 高标准打造50个和美乡村、70个美丽乡村。巩固提升首批4个沿黄示范村建设成效，继续打造20个示范村。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 1.印发《三门峡市学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村五年行动方案》，全面启动洁美乡村建设。 2.全面启动建设，组织各县（市、区）突出“农”字大文章，学习运用“千万工程”经验。 3.调度4个示范村建设成效，开展沿黄乡村振兴示范带调研，召开座谈会，通报4个示范村建设进度。
51 | 加快三门峡铁路综合枢纽物流园建设。 | 万战伟 | 市铁建公司 | 形象进度： 冷库累计完成100%； 厂区给排水累计完成60%。 厂区弱电累计完成100%。 服务用房建设完成40%。
52 | 加快义马豫西煤炭储备基地等骨干型项目建设。 | 万战伟 | 市发展改革委 义马市政府 | 义马豫西煤炭储备基地储煤大棚、消防管道安装、棚内煤矸石摊铺已完成，基本具备储煤条件。
53 | 申报三门峡保税物流中心。 | 秦迎军 | 三门峡海关 | 根据郑州海关工作安排，按照《保税物流中心（B型）设立指标评体系》开展自评。按照自评结果，我市排名第一，但在申建排序中排名第三。3月29日，市发改委带领海关、商务局等部门到省里进行初步汇报对接，目前海关正在起草关于提升我市申建位次的报告，下一步继续加强与省发改委沟通对接。
54 | 开展自贸联动创新区建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 1.组织召开三门峡自贸联动创新区工作推进会。 2.开展三门峡自贸联动创新区实施方案编制工作。 3.赴义马市、渑池县外贸企业调研进出口情况。
55 | 加快陕州区果汁及鲜果、灵宝铜箔、卢氏食用菌等3个省级外贸转型升级基地建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 1.3月14日组织召开了三门峡自贸联动创新区和省级外贸转型升级基地建设座谈会。 2.开展2023年下半年中小开和出口信保资金申报工作。
56 | 深化营商环境综合配套改革，落实好28项重大改革任务。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 起草三门峡市营商环境考核办法，将综合配套改革方案落实情况纳入季度考核内容。
57 | 推进市民服务中心投入运营。 | 秦迎军 | 市政务和大数据局 市酒店 集团 | 1.做好综合窗口统一受理人员招录前期准备工作，与全市各政务服务相关部门沟通，明确新大厅窗口设置及人员需求。 2.与市人社局就综合窗口人员招录工作进行对接，测算招录费用。 3.综窗人员招录资金请示已报市政府审批。
58 | 推进仰韶考古圣地“七个一”工程。 | 杨红忠 | 渑池县 政府 市文化广电旅游局 | 1.“一馆”仰韶文化博物馆室外改造提升完成50%，室内完成70%； 2.“一居”考古展示园设计方案已二次上报国家文物局； 3.“一区”U型保护房设计方案经省文物局上报国家文物局； 4.“一学”：计划4月份举办仰韶文化研学周活动，目前正在完善研学场地基地设施、研发新研学课程；接上表 5.“一村”渑池县仰韶村重点片区文化旅游基础设施项目三月发布招商仰韶片区公告，对接意向客户。制定仰韶村村委改造或重建方案。 6.“一园”：目前正在对规划方案深度提升，进行施工单位的招采工作。 7.“一节”：目前正在积极筹备仰韶村第四次发掘“仰韶人”复原发布会暨学术研讨会相关事宜，目前正在编制活动方案、制作宣传视频。
59 | 力争全年游客接待量突破4400万人次、旅游综合收入突破350亿元。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 | 截至2月底，我市接待游客1111.2万人次。
60 | 办好黄河文化旅游节、中国摄影艺术节、白天鹅旅游季等品牌活动。 | 杨红忠 | 市委宣传部 市文化广电旅游局 | 1.组织相关人员对今年黄河文化旅游节进行研判，对县（市）区及市直有关部门策划的活动进行征集筛选，初步拟定本届旅游节的总体方案（草案）并多次向市主要领导作专题汇报。 2.拟召开节会第一次筹备会议，将进一步细化完善节会方案，成立节会组委会，明确责任分工，有序开展各项筹备工作。
61 | 重点打造问道函谷关等项目。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 灵宝市政府 | 完成马场看台建设，推出“函谷铁魂”夜场节目。
62 | 塑造沿黄精品体育赛事。 | 卫祥玉 | 市体育局 | 制定完善2024中国·三门峡横渡母亲河活动、2024三门峡沿黄国际自行车邀请赛、2024年全国桨板超级联赛赛方案，上报市政府、省体育局确定主办、承办单位，正在筹备三个赛事项目招标工作。
63 | 城镇新增就业3.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，新增发放创业担保贷款6.13亿元。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至目前，全市城镇新增就业11641人，完成年度目标任务的33.26%。全市发放创业担保贷款1.79亿，完成目标任务的29.2%。
64 | 开展各类职业技能培训4万人次、新增技能人才3万人。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 截至3月25日，全市开展职业技能培训11769人次，完成全年目标任务的29.42%；新增技能人才19072人，完成全年目标任务的63.57%。
65 | 新改扩建4所公办幼儿园，改善10所义务教育学校办学条件。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 1.市外高新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目：人防地下室已封顶，教学楼一层浇筑完毕。 2.三门峡市龙湖小学操场及校园道路整修项目：正在进行可研报告编制。 3.三门峡市第三实验小学教学楼、操场改扩建项目：基础施工即将完成。 4.灵宝市西闫乡实验小学餐厅综合楼改扩建项目：基础施工即将完成。 5.灵宝市豫灵镇庙上小学综合楼改扩建项目：正在进行建设方案设计。 6.卢氏县第二小学新建餐厅楼和运动场项目：可研报告编制完成，即将评审。 7.渑池县县直中学运动场改扩建项目：正进行图纸设计 8.渑池县尚德小学运动场改扩建项目：正进行图纸设计 9.义马市第一小学西围墙拆除重建项目：已完成政府、财政审批。 10.神力路小学二期教学楼、综合楼室内工程及配套管网建设项目：正进行建设方案设计。
66 | 推进职业技术学院智能工厂实训基地等项目建设。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 智能工厂实训基地已完成施工招投标工作，准备开工。
67 | 完成河南科技大学应用工程学院本科分立转设工作。 | 卫祥玉 | 市教育局 三门峡职业技术学院 | 1.紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整进度，加强与省教育厅沟通联系。 2.完成教学仪器设备招标、采购、安装和调试工作。 3.完成第一个标段和第二个标段的图书招标、采购、标识、上架工作。 4.完成招教报名工作。
68 | 统筹义马、渑池中职教育资源，再组建1所高职院校。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整政策，指导义马、渑池梳理职业教育资源，积极创造条件，做好组建高职院校各项前期准备工作。
69 | 打造心血管、癌症、儿童3个省级区域医疗中心。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1.心血管省级区域医疗中心：深入开展心脏大血管外科的关键性技术，第一季度独立完成关键性技术28例。 2.儿童省级区域医疗中心：修订儿科住院医师规范化培训基地各项制度、考核标准及教学活动规范，25名师资获得了院内师资资格，其中6名医师获得国家级师资资格证书。 3.癌症区域医疗中心：以张国桢肺小结节会诊中心豫西分中心为宣传切入点，积极推广落实癌症筛查和早诊早治等适宜技术，完善肿瘤登记工作，开展癌症防治宣传3次。
70 | 推进市中医院迁建和市眼科医院扩建项目。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 1.市中医院迁建：A区住院楼地基与基础工程已完成；B区门诊楼正在进行装饰装修工程。 室外工程：车库坡道刚筋绑扎完成；C区门诊医技综合住院楼一层、二层混凝土浇筑完成，三层架体搭设完成。 2.市眼科医院扩建：完成设计招标前院内办公会、党委会讨论、上级主管领导进行设计方案汇报；前往省发改委对接专项债资金事宜。
71 | 开工建设市级综合养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 1.已完成项目建议书、可行性研究报告批复手续，项目已纳入项目库； 2.已上报省发改委，正在争取中央预算内投资。
72 | 新增居家社区养老服务站点10个、养老床位500张、适老化改造450户。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 1.积极谋划，周密部署，对重点工作进行专题研究,召开会议动员部署; 2.下发各县（市、区）目标任务责任分工； 3.联合市财政、市住建、市残联等部门出台《关于做好特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》; 4.完成新增居家社区养老服务站3个、养老床位100张、适老化改造100户。
73 | 推进16个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 1.积极谋划，周密部署，对重点工作进行专题研究，召开会议动员部署; 2.下发各县（市、区）目标任务责任分工； 3.转发《河南省民政厅关于印发乡镇区域养老服务中心设置运营服务指引的通知》，指导各县（市、区）按要求开展工作; 4.推进5个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。