## Sheet1
附 件
2024年政府工作报告重点项目（任务）分工台账（10月）
序号 | 项目（任务） | 责任领导 | 责任单位 | 季度目标 | 10月份工作进展
1 | 推动义马市高端精细化工可降解新材料基地等3个百亿以上项目，新凌铅业锌基材料等19个50—100亿项目，湖滨区医养综合体等92个10—50亿项目，确保年度完成投资1500亿以上。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：完成年度投资375亿元以上。 第二季度：完成年度投资750亿元以上。 第三季度：完成年度投资1125亿元以上。 全年：全年完成投资1500亿元以上。 | 全市381个（年中调整后）省市重点项目完成投资1077.35亿元，其中总投资10亿元以上项目完成投资560.26亿元，义马市高端精细化工可降解新材料基地、湖滨区医疗康养综合体等359个项目已开（复）工建设。“三个一批”项目方面，第十三期在库“开工一批”项目完成投资154.3亿元。
2 | 做好1167个专项债、521个新增国债项目的前期工作，提升项目成熟度、申报成功率。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 市财政局 | 第一季度：完成专项债申报、转发下达增发国债资金。 第二季度：37个项目全部开工。 第三季度：37个项目国债资金使用75%。 全年：37个项目国债资金使用完毕。 | 目前国家审核通过下达我市增发国债项目三批次37个，项目总投资31.7亿元，安排国债资金金额16.11亿元,已全部开工，完成投资12.66亿元，使用国债资金11.4亿元。
3 | 实施184个“三大改造”项目，分别打造10家以上“三大改造”示范项目和对标提升标杆企业。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：起草年度攻坚方案，召开三大改造推进大会，年度投资进度达到25%。 第二季度：开展项目调研，解决项目推进中的问题，年度投资进度达到50%。 第三季度：开展2024年三大改造项目资金申报工作，年度投资进度达到75%。 全年：打造10家以上“三大改造”示范项目和对标提升标杆企业，年度投资进度达100%以上。 | 1. 1-9月，实施三大改造项目244个，总投资371.83亿元，年度计划投资144.56亿元，已完成投资131.97亿元，完成年度目标的91.29%。 2.评选出河南仰韶酒业有限公司等8家对标提升标杆企业和新凌铅业技改项目等12个三大改造示范项目。
4 | 加快72个5G项目建设，实现企业上云350家，新建5G基站700个以上。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：持续充实5G项目库，争取全年谋划实施5G项目100个以上。 第二季度：推动5G项目建设，推动项目开工50个以上；推动企业上云150家；推动新建5G基站150个以上。 第三季度：推动5G项目开工60个以上；引导企业上云上平台；推动新建5G基站500个以上。 全年：推动5G项目开工70个以上，完工30个以上；实现企业上云350家，通过上云推动企业精益生产经营管理；新建5G基站700个以上。 | 1. 全市2024年谋划实施5G项目105个，其中产业发展类项目1个，场景应用类项目104个，总规划投资40.0亿元，累计完成投资14.81亿元；纳入省5G规模化应用重点项目库21个，位居全省第2位。组织召开5G规模化应用工作会议、5G规模化应用重点项目推进会。 2. 持续推进5G基站建设工作，目前已批复2024年新建5G基站620个，计划投资8465万元，2024年已建成5G基站555个，累计建成5G基站5038个。
5 | 产值超100亿元引领性龙头企业达到10家，10—100亿元龙头企业达到40家；省级“专精特新”中小企业达到100家、国家级专精特新“小巨人”企业达到15家。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：超百亿元企业1家，10-100亿元企业5家；省级专精特新企业86家，国家级小巨人企业10家。 第二季度：超百亿元企业1家，10-100亿元企业10家；省级专精特新企业96家，国家级小巨人企业15家。 第三季度：超百亿元企业1家，10-100亿元企业15家；省级专精特新企业96家，国家级小巨人企业15家。 全年：超百亿元企业10家，10-100亿元企业40家；省级专精特新企业100家，国家级小巨人企业15家。 | 1. 截至9月底，全市超百亿企业2家（中原黄金冶炼厂、国投金城冶金）；10-100亿的23家（水利十一局、金渠集团、灵宝黄金股份、开曼铝业、国网电力、金渠金银精炼、金渠集团本部、东方希望铝业、金源矿业、恒康铝业、九易铜业、新凌铅业、大有能源、汇盛铜业、宝鑫电子、宝武铝业、仰韶酒业、骏通车辆、华鑫铜箔、大唐发电、金源晨光、戴卡轮毂、大唐电力）。 2. 2024年第一批省级专精特新中小企业新增20家。截至目前，全市累计培育省级专精特新中小企业106家。全市累计培育国家级专精特新“小巨人”11家。
6 | 高新技术企业达到200家以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 第一季度：出台《关于下达2024年创新主体培育相关工作任务的通知》文件。 第二季度：推荐第一批高新技术企业20家。 第三季度：推荐第二批高新技术企业20家。 全年：高新技术企业达到200家以上。 | 1. 10月已推荐第二批高新技术企业12家，其中新申报8家，复审4家。 2.7月已推荐申报第一批高新技术企业56家，其中新申报企业31家，复审企业25家。
7 | 市场主体超过26.5万户。 | 孙淑芳 | 市市场监管局 | 第一季度：256840户。 第二季度：259590户。 第三季度：262340户 。 全年：265090户。 | 截至10月底，全市实有市场主体248998户，较2023年底减少2%。
8 | 用好市金融服务中心等各类平台，确保全年新增融资200亿元以上。 | 秦迎军 | 市政府办 | 第一季度：较年初新增融资50亿元； 第二季度：新增融资100亿元； 第三季度：新增融资150亿元； 全年：新增融资200亿元以上。 | 截至2024年9月末，全市各金融机构人民币贷款余额1298.81亿元，较年初增加115.88亿元，较年初增速9.8%，全省排名第3位。
9 | 针对重点项目量体制定用地保障办法，持续整治批而未供、闲置低效用地，推动存量土地盘活利用。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 第一季度：向各县发送工作提醒函。 第二季度：对重大项目优先配置新增建设用地计划指标，加大保障力度。分解2024年批而未供、闲置低效整治任务至各县市区及示范区、开发区，并制定全年处置计划。 第三季度：针对批而未供、闲置低效整治定期开展通报、督导，督促加快推进处置工作。 全年：结合省重点项目保障政策出台相应保障政策，做到重点项目应保尽保。完成省厅下达的年度批而未供和闲置土地处置目标任务。 | 1. 已上报省厅审查15个批次81.6363公顷，分别为灵宝养老设施、焦村供水厂、火石崖水库等省、市重点项目。取得省政府批复27个批次（含去年上报）144.0863公顷，保障了宝武清能风电项目等重点项目用地需求。 2. 下发《关于做好2024年批而未供和闲置土地处置工作的通知》，要求各县（市、区）分类制定措施，加大盘活利用处置力度。
10 | 推进大唐第二台100万千瓦机组前期工作，加快宝武清能绿色供电园区建设，探索开展工业绿色微电网和新能源电力直供试点，支持卢氏县申建增量配电业务改革试点。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：推进大唐第二台100万千瓦机组前期工作。 第二季度：卢氏增量配电改革纳入试点。 第三季度：灵宝宝鑫电子完成项目申报材料纳入工业源网荷储一体化，宝武绿色供电园区15万风电项目开工建设。 全年：卢氏增量配电改革和灵宝宝鑫电子源网荷储一体化等项目纳入试点并开工建设。 | 1.目前大唐第二台百万机组项目已纳入河南省煤电建设项目规划（豫发改电力〔2024〕466号），预计近期报至国家能源局；大唐莘川东北15万千瓦风电项目进入新能源项目前期库。 2.卢氏县特色产业园区项目已纳入全省增量配电业务改革试点，并按照源网荷储一体化模式建设。 3.灵宝宝鑫电子工业源网荷储一体化项目已开工，预计今年年底完成送电；宝武绿色供电园区15万风电项目已开工。
11 | 筹建河南省超纯矿物产业技术研究院、义马能源精细化工中试基地。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 第一季度：推进超纯矿物新材料领域建设省级产业技术研究院。义马能源精细化工中试基地完成测绘、设计招标、启动控规修规编制。 第二季度：义马能源精细化工中试基地完成土地报批、进行地勘。 第三季度：义马能源精细化工中试基地开展造价编制并进行评审。 全年：义马能源精细化工中试基地完成土地招拍挂，进行工程招标。 | 1.河南省超纯矿物产业技术研究院已经省政府批复建设，并正式揭牌。该项工作已办结。 2.义马能源精细化工中试基地：初设、概算已于10月10日进行专家评审，正在根据评审意见修改完善，安全条件综合分析正在编制，同步与意向单位对接。
12 | 全年新增省级以上创新平台10个、市级创新平台50个以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 第一季度：推进超纯矿物新材料领域建设省级产业技术研究院。 第二季度：开展省级、市级创新平台培育工作。 第三季度：开展市级创新平台申报工作；做好省级创新平台申报工作。 全年：实现新增省级以上创新平台10个、市级创新平台50个以上。 | 1. 省级创新平台进展：新建成5家省级平台。目前在申报的省级创新平台3个。科技部门推荐申报省级平台1个，推荐类别为中原学者工作站发改委部门推荐申报省企业技术中心2个。 2.市级创新平台：已认定市级平台7个（市科技特派员助力乡村振兴示范基地）。市级工程技术研究中心、重点实验室申报已完成初步形审，42项已受理公示。
13 | 健全“高精尖缺”人才谱系，推动34个人才项目落地。 | 卫祥玉 | 市委人才办 | 第一季度：人才项目评估完成，拟定初步扶持意见。 第二季度：扶持意见经人才工作领导小组和政府常务会议研究后，由人才（团队）、人才项目实施企业、人才办、科技部门等共同签定项目任务合同书。 第三季度：协调有关部门尽快拨付第一笔项目扶持资金。市委人才办、市科技局联合第三方服务机构对项目实施进行指导监督。 全年：34个人才项目全部签定项目任务书，拨付第一笔扶持资金。 | 结合实际完善人才项目扶持意见，进一步细化扶持资金数额、拨付方式、验收标准等环节标准，为提请市、县政府常务会议研究做好准备。
14 | 加快智慧岛、双创基地建设，优化创新创业全链条服务，再培育1家国家级、2家省级双创孵化载体。 | 卫祥玉 | 市发展改革委 市科技局 | 第一季度：摸底调研3家孵化器基本情况。 第二季度：根据省厅文件推荐相关单位申报。 第三季度：根据省厅文件推荐相关单位申报。 全年：通过2024年省级智慧岛考核评价。培育1家国家级、2家省级双创孵化载体。 | 1.组织示范区管委会等单位开展今年智慧岛考核评价工作，形成建设运营自评报告报送至省发展改革委。 2.已推荐2家单位申报河南省众创空间。指导示范区完善国家级众创空间申报资料，做好准备工作。
15 | 规模以上企业研发覆盖率达到100%，“四有”覆盖率达到80%，企业研发投入增长20%以上，全社会研发投入强度达到2.6%以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 第一季度：摸底调研全市规上工业企业情况。 第二季度：覆盖率达到10%以上。 第三季度：覆盖率达到20%以上。 全年：覆盖率达到100%，四有覆盖率达到80%。全社会研发投入强度达到2.6%以上。 | 1.已于10月16日启动2024年全市规上工业企业研发活动全覆盖工作，目前“四有”覆盖率达20.66%，力争11月底前“四有”覆盖率达到80%以上。 2.10月16日，召开全市科技系统工作座谈会，会上对全社会研发投入强度的政策进行了宣讲，并对研发投入强度统计填报工作进行了安排部署。
16 | 推进东方希望高纯金属镓、承明光电新材料等项目建设，打造全国重要的金属镓生产基地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：东方希望高纯金属镓项目稳定运行。承明光电40吨镓基材料项目设备进驻。 第二季度：东方希望高纯金属镓项目稳定运行。承明光电40吨镓基材料项目进入设备调试。 第三季度：东方希望高纯金属镓项目稳定运行。承明光电40吨镓基材料项目开始试产。 全年：东方希望高纯金属镓项目稳定运行，保障市场占有率。承明光电40吨镓基材料项目进入正常生产。 | 1.东方希望金属镓目前完成生产4N纯度44吨，6N纯度10吨。 2.河南承明光电半导体MO源项目，目前厂区主体已完工，设备购置分三批完成，部分设备已经采购到位。
17 | 加快高纯砷制备技术攻关，推动高纯砷中试生产线投产达效。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 全年：加快高纯砷制备技术攻关，推动高纯砷中试生产线投产达效。 | 砷中试基地已建成。目前已建成6条中试线，可提供湿法浸出、火法还原、电热挥发提纯及分离、中频炉冶炼、有色金属相关试样检测分析等服务。
18 | 重点推进中金高洁净铜技术联合攻关、宝鑫电子高性能电解铜箔、金源朝辉压延铜箔二期等项目建设。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：中金开展电解精炼过程多元杂质元素深度净化关键技术研究。宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼建成。金源朝辉二期项目厂房建成。 第二季度：中金开展铜离子阴极析出行为调控关键技术研究。宝鑫电子高性能电解铜箔项目厂房建成。金源朝辉二期项目部分设备进厂。 第三季度：中金开展电解精炼法制备高纯5N铜工艺调控。宝鑫电子高性能电解铜箔项目生泊机等设备进厂。金源朝辉二期项目设备联调联试。 全年：中金实现高稀贵杂质阳极铜电解精炼制备4N高纯铜和电解精炼法制备5N高纯铜的技术突破。宝鑫电子高性能电解铜箔项目建成投产。金源朝辉二期项目建成投产。 | 1.中金正在铜离子阴极析出行为调控关键技术研究，目前已完成80%。正在进行电解精炼法制备高纯5N铜工艺调控。 2.宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼、智能仓库已建成使用；设备已订购；铜箔生产车间5000吨厂房钢结构已完成，楼层面板施工完成，行吊安装完成，屋顶面板完成，外墙面板正在施工；另5000吨厂房地基施工完成，开始地上施工；水处理车间主体已建成，即将建成交付。 3.金源朝辉二期项目厂房建设完成，内外装修进入收尾阶段；轧机等核心设备已安装，配套设备陆续到货，开始安装。
19 | 推进NPR新材料产业规模化。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：四条生产线平稳运行，锚网生产线完成调试。 第二季度：NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目尽快施工。 第三季度：NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目完成施工。 全年：继续开发NPR系列产品，研发附件加工，拓展产品种类，进一步进行NPR新材料隧道支护构件力学测试试验系统等项目建设。 | NPR韧性结构力学特性物理模拟加载试验系统试验坑项目控制室施工完成70%。设备已开始进场安装，安装完成20%。
20 | 推进开祥化工结构调整、亿群高分子絮凝剂、遂成生物医药中间体二期等项目建设，推动我市化工产业高端化、精细化、差异化发展。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：开祥化工结构调整项目取得节能报告批复，水资源论证报告编制开展招标工作；亿群一期技改项目开始谋划、设计；遂成生物医药完成首次工艺论证及安评上会工作。 第二季度：开祥化工结构调整项目完成环评报审、水资源论证报告编制等前期工作；亿群技术改造项目完成前期设计。 第三季度：开祥化工结构调整前期工作基本完成；亿群技改项目开始建设。 全年：开祥化工结构调整项目9月份开工建设；亿群技术改造开工建设；遂成生物医药进行设备安装调试。 | 1.开祥化工结构调整项目已通过省政府三级会商联审；积极协助企业进行设备更新融资对接，超长期特别国债（第三批）节能降碳项目设备更新资金已上报至河南省发改委。 2.亿群高分子絮凝剂项目：市县两级部门会商已通过，安评、环评、能评、水土保持、设计等正在编制，正在进行土地平整。 3. 遂成生物医药：截止目前，公司正在修改首次工艺论证申报资料。
21 | 推进中金培育钻石、三泰新型刚玉、星源板状刚玉等项目，布局发展高性能耐火材料、隔热微孔材料、纳米隔热材料，实现刚玉产业绿色化转型。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：推进三泰新型刚玉达产达效。星源板状刚玉联系数字化转型设备。金泰纳米隔热板准备试产。 第二季度：推进三泰新型刚玉达产达效。星源板状刚玉购买数字化转型设备。金泰纳米隔热板开始试产。 第三季度：推进三泰新型刚玉达产达效。星源板状刚玉安装数字化转型设备。金泰纳米隔热板正式生产。 全年：推进三泰新型刚玉达产达效。星源板状刚玉实施数字化转型。金泰纳米隔热板正式生产，并投放市场。 | 1. 中金培育钻石：中金钻石（三门峡）有限公司已试生产13万克拉，搬迁项目可研已提交集团，正在修改。2.三泰新型刚玉：截止目前河南三泰生产致密刚玉实际产量16436吨，实际营收9723万元。 3.星源板状刚玉：目前累计生产14900吨。 4.金泰纳米隔热板已经生产销售。
22 | 支持朝阳科技等强化技术研发，发展以电子用金、氰化亚金钾等为核心的新型镀金材料。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：朝阳科技实现产值8000万元，稳定镀金材料产品生产，保证市场占有率。 第二季度：朝阳科技实现产值1.6亿元，稳定镀金材料产品生产，保证市场占有率。 第三季度：朝阳科技实现产值2.4亿元，稳定镀金材料产品生产，保证市场占有率。 全年：加强科技研发投入，稳定镀金材料产品生产，力争实现3亿元产值，保证市场占有率。 | 朝阳科技累计实现产值达4亿元。
23 | 推动开曼铝业电池级碳酸锂项目加快投产。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：完成3#车间钢结构设备安装，完成配电室及综合水池土建施工和设备安装。 第二季度：完成4#辅助车间土建与设备安装，完成一期设备调试与厂区内给排水工程。 第三季度及全年：完成综合楼内外部装修，厂区各条道路铺设及绿化。 | 目前项目处于土建安装施工收尾、设备调试阶段。
24 | 依托河南光宇矿业招引锂电池正极材料生产企业，发展人造石墨、锂电、超薄电解铜箔等负极材料及产品。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：光宇矿业选矿厂土建工程建设；宝鑫电子高性能电解铜箔项目综合楼、宿舍楼建成；金源朝辉二期项目厂房建成；晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目设备基础土建完成，部分设备采购。 第二季度：光宇矿业选矿厂土建工程建设，部分设备采购；宝鑫电子电解铜箔项目厂房建成；金源朝辉二期项目部分设备进厂；晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目主体设备完成采购。 第三季度：光宇矿业选矿厂土建工程建设完成，开始设备安装，井巷工程正常建设；宝鑫电子高性能电解铜箔项目生泊机等设备进厂；金源朝辉二期项目设备联调联试；晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目主体设备安装完成，联调联试。 全年：光宇矿业选矿厂土建工程建设完成，主体设备安装完成；宝鑫电子电解铜箔项目建成投产；金源朝辉二期项目建成投产；晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目建成投产。 | 1.光宇矿业选矿厂开始采购设备，部分设备已进场，正在安装设备，安装进度30%。 2.宝鑫电子综合楼、宿舍楼、智能仓库已建成使用；设备已订购；铜箔生产车间5000吨厂房钢结构已完成，楼层面板施工完成，行吊安装完成，屋顶面板完成，外墙面板正在施工；另5000吨厂房地基施工完成，开始地上施工；水处理车间主体已建成，屋顶、屋外面板施工完成，行吊安装完成，即将建成交付。 3.金源朝辉二期项目厂房建设完成，内外装修进入收尾阶段；轧机等核心设备已安装，配套设备陆续到货，开始安装。 4.晖豪石墨年产1万吨高纯石墨项目已建成。
25 | 依托金渠集团、宏鑫科技等企业，持续提升3D打印高温合金研发水平，布局多金属粉末、铜合金粉末、球形铝合金粉末等项目，拓展3D打印材料应用领域。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：金渠银通年产240吨电子级银粉项目招标确定设计单位 第二季度：招标确定施工单位及施工方案 第三季度及第四季度：采购生产线设备，施工建设。 | 河南金渠银通金属材料有限公司年产240吨电子级银粉项目 ：已完成发改委备案，环评安评职评招标，已发布设计招标公告。正在确定施工方案。
26 | 推进宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝等项目建设，发展航空航天、高铁、新能源车用高端铝型材，加快布局交通运输铝材、包装铝材、新兴建筑铝材等项目，推动铝工业向高端延伸。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 1.宝武铝业二期暂无实施计划，正在依托原有土地进行集中式光伏项目申报。 2.东方希望多品种氧化铝项目因企业经营调整，暂停实施。 | 宝武铝业二期、东方希望多品种氧化铝项目因市场原因，暂停实施。
27 | 推进骏通公司智能生产线、中车重工多种轨道产品等项目建设，提升装备制造产业链现代化水平。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：骏通公司工程车智能化车间侧箱板生产线技改完工。中车重装机车动车受电弓升弓动力装置系列零部件开发开展产品研究工作。 第二季度：骏通公司工程车智能化车间前后箱生产线技改完成。中车重装完善采购零部件标准化。 第三季度：骏通公司工程车智能化车间合厢线技改完成。中车重装完成多种轨道产品的首件评审工作。 全年：骏通公司工程车智能化车间技改完成。中车重装实现产值 1.5 亿元。 | 1.骏通公司智能生产线：项目前后箱和合厢线的设备购置已完成，合厢线的设备正在招标，等待设备进场厂房屋顶翻新已完成。合箱线和前后厢线设备均已到场，正在安装，预计在12月份完成安装，进入试运行阶段。 2.中车重工多种轨道产品：机车动车受电弓升弓动力装置系列零部件开发项目，正在筹划首件评审工作。
28 | 发挥精密量仪产业科技园聚合作用，推动量仪骨干企业整合重组，打造合作共赢、全面发展的量仪产业聚集高地。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：推动量仪龙头企业中原量仪有限公司加大产业布局，转型新兴产业领域方向。 第二季度：推动中原量仪加快实施智能传感器项目，确保项目尽快开工。 第三季度：推动中原量仪加快实施智能传感器项目完成手续办理。 全年：完成中原量仪加快实施智能传感器项目产品小批量试制。 | 量仪龙头企业中原量仪有限公司正在实施传感器项目，产品小批量投放市场，企业涉法涉诉问题已解决，企业基本转入正轨。
29 | 推进普德新能源锂电池极片、德道新能源低温锂离子电池等项目建设，支持天工膜材开展涂覆隔膜技术攻关，打造布局合理、链条畅通的新能源电池产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：普德新能源完成厂房装修及通电试机。德道新能源选型工作完成。 第二季度：普德新能源5月开始试运行，6月正式运行。德道新能源项目标准厂房基本建设完成。天工膜材技术攻关，完成资料整理。 第三季度：普德新能源完成4000万元产值。德道新能源项目完成设备采购。天工膜材技术完成测试。 全年：普德新能源完成7000万元产值。德道新能源项目建成投产。 | 1.普德新能源锂电池极片项目已建成，正在试生产，目前日产量可达7万片，满足企业当前生产需要，待机器调试磨合、工人熟练程度提高后，日产量可达25万片极片。 2.德道低温锂离子电池项目：待电子信息新材料孵化园项目建设完成后，计划入驻电子信息新材料孵化园。 3.天工膜材项目：加强与科技部门对接，积极帮助培育天工膜材申报高新技术企业，相关资料正在审核。
30 | 推进中科芯高可靠集成电路、宝一讯电子连接器、金渠银通电子级银粉等项目建设，支持鸿宇电子扩大生产规模，打造以集成电路、5G产业、电子元器件等为重点的电子信息产业集群。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：完善中科微测陶瓷封装线和金属封装线生产线的配套设施，金渠银通电子级银粉招标确定设计单位，宝一讯电子连接器项目持续开展厂房建设，鸿宇电子产销压延铜箔40万㎡。 第二季度：推进中科芯智能化改造，申报省级智能车间，确定金渠银通电子级银粉项目施工单位及施工方案，宝一讯1号厂房完工试运行。 第三季度：推进电子信息产业研究院、金渠银通电子级银粉项目建设，加快项目研究进度，鸿宇电子累计实现产销压延铜箔150万㎡。 全年：持续推进中科芯集成电路产业化应用，加快宝一讯电子连接器、金渠银通电子级银粉建设进度。产业链规模达到90亿元。 | 1.中科芯高可靠集成电路项目：已经建成投产。 2.宝一讯电子连接器项目：1号连接器生产厂房已装修完工，生产设备已完成安装运行，目前已投产。 3.鸿宇电子：正在根据市场情况进行统筹规划。 4.金渠银通电子级银粉项目：受市场环境影响，二期扩建项目暂缓实施。
31 | 推进银河新能源风电基桩设备制造、湖滨区新型储能装备制造产业园、示范区储能智能设备生产基地等项目建设，构建清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：银河新能源风电基桩制造项目尽快动工。新型储能装备制造产业园产能回升。 第二季度：完成银河新能源风电基桩制造项目土地平整。湖滨区新型储能装备制造产业园启动谋划新项目。 第三季度：协调企业尽快拿出厂房设计方案，推动银河新能源风电基桩制造项目尽快基础厂房建设。湖滨区新型储能装备制造产业园新项目手续加快办理，加大产能提升。 全年：推动银河新能源风电基桩制造尽快动工。湖滨区新型储能装备制造产业园全年产值超往年预期。 | 1.银河新能源风电基装制造项目土地平整完成，目前企业投资意向不明确，正在与企业协商项目实施情况。 2.湖滨区新型储能装备制造产业园产线调整完成，正在规划年底生产准备，同时正在积极开展中试基地项目建设，厂房基本建成。 3.示范区储能智能设备生产基地项目仍处于前期洽谈阶段。
32 | 推进卫士药业、哈三联、百草园等项目建设，助推乐氏同仁三门峡制药全面达产增效，形成产业链条完善、特色优势突出的医药产业发展格局。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：卫士药业完成配套设施基础施工；哈三联主体建成；乐氏同仁完成药品生产许可证办理。 第二季度：卫士药业完成基础装修施工；哈三联开始设备安装；乐氏同仁完成9500万元。 第三季度：卫士药业完成配套设施用房施工，开始进场生产设备；哈三联开始试产；乐氏同仁完成10500万元。 全年：德国卫士药业一期项目投产；哈三联抓好项目服务，加快项目进展；乐氏同仁完成33600万元。 | 1.卫士药业项目室外工程全面收尾，供配电主要设备已进场开始安装。 2.哈三联兽用药品建设项目一期项目已建成投产。 3. 乐氏同仁10月完成4个产品11个批次的生产。
33 | 推进仰韶酒庄产业园、金海生物香菇精选加工等项目，依托华阳食品、牡仙牡丹、垄润农业等企业，发展核桃油、牡丹籽油、干制菌类等深加工产品，构建绿色食品全产业链。 | 王照生 | 市工业和信息化局 市发展改革委 | 第一季度：推动仰韶酒业20000吨麸曲车间设备安装调试。指导牡仙牡丹旗下乐人家申报“专精特新”企业。推动垄润农业产值达到1800万元；推动华阳食品产值达到1000万元。 第二季度：推动仰韶酒业2#半敞开式酒库开工建设。推动垄润农业产值达到3800万元；推动华阳食品产值达到2500万元。 第三季度：推动仰韶酒业原辅料加工中心开工建设。推动垄润农业产值达到5900万元；推动华阳食品产值达到4000万元。 全年：推动仰韶酒业陶融型白酒3#智能酿造车间项目开工建设，2#半敞开式酒库基本建成投入使用。推动垄润农业年度主营业务收入突破8000万元；华阳食品年度主营业务收入达到5000万元。围绕油用牡丹全产业链开发，打造产业链龙头企业，引导产业链上企业争创“专精特新”企业。 | 1.仰韶酒业东厂区5000吨小清酿造车间、年加工20000吨农副产品麸曲建设项目已建成投入使用。 2.乐人家“专精特新”企业已通过省厅审核认定。 3.截止9月底，金海生物产值8506万元，同比增长17.32％，主营业务收入7892万元，同比14.62％；垄润农业产值5500万元，同比增长79％，主营业务收入5591万元，同比79％；华阳食品产值3300万元，同比增长102.3％，主营业务收入2900万元，同比86.62％。
34 | 推进12条重点产业链培育三年行动，全年每条重点产业链培育1—3家龙头企业、5—10家重点配套企业，力争黄金产业链规模突破900亿元、铜基新材料产业链规模突破700亿元、铝基新材料产业链规模突破400亿元。 | 王照生 | 市工业和信息化局 | 第一季度：出台产业链培育年度工作方案，按照“一图谱六清单”开展产业培育。 第二季度：持续开展产业链培育，组织本地重点产业链企业赴西安、洛阳等地开展观摩学习调研活动。 第三季度：持续推进产业链培育工作，围绕重点产业链开展项目资金申报。 全年：每条重点产业链培育1—3家龙头企业、5—10家重点配套企业，力争黄金产业链规模突破900亿元、铜基新材料产业链规模突破700亿元、铝基新材料产业链规模突破400亿元。 | 1.聚焦12条重点产业链和“8+6”产业集群，召开产业强市第八次会议暨产业链工作推进会。河南省关键金属产学研联盟成立仪式在我市举办，组织召开第二届关键金属高层学术论坛、全国黄金行业科技创新与新技术应用交流大会、2024年河南省铜产业链高质量发展论坛、全市新型工业化暨重点产业链培育推进大会。 2.组织全市产业链和产业集群重点企业赴洛阳市、西安市，深入中信重工、陕汽集团等企业交流学习，强化区域合作。
35 | 历史遗留矿山和政策性关闭矿山全部治理到位。 | 孙淑芳 | 市自然资源规划局 | 第一季度：完成治理总任务7034亩任务的30%约2110亩。 第二季度：累计完成治理总任务7034亩任务的50%约3517亩。 第三季度：累计完成治理总7034亩任务的80%约5627亩。 全年：完成全年治理任务7034亩。 | 全市矿山生态修复存量问题面积共7034亩，其中持证矿山3120亩，历史遗留矿山3257亩，其他区域657亩。截至10月20日，完成持证矿山、历史遗留矿山及其他区域治理面积共5985亩，主体工程进度达到85%。
36 | 13座“头顶库”按期退出。 | 孙淑芳 | 市应急局 | 第一季度：完成闭库前期准备工作。 第二季度：加大巡查力度，确保安全度汛。 第三季度：督促企业加快施工进度，按时完成闭库工程。 全年：完成闭库验收，县级政府进行公示。 | 1. 1座“头顶库”已闭库销号。2座“头顶库”完成施工工程并通过验收；2座完成施工工程，待验收；1座完成总工程量75%。 2. 6座“头顶库”申请第三批尾矿库闭库资金，其中1座正在招投标，3座安全设施设计待批复，2座待评审。 剩余1座计划于2025年完成闭库。
37 | 加快希格腾华再生铝等项目建设。 | 王照生 | 市发展改革委 市工业和信息化局 | 第一季度：希格腾华再生铝二期20万吨项目车间建成，进入设备选型，车间布局，设备订购阶段。 第二季度：项目车间各种设备基座浇筑到位，设备开始陆续进驻。 第三季度：项目设备开始调试。 全年：二期项目建成投产。 | 希格腾华再生铝二期20万吨项目工程车间厂房已完工，车间布局结束，主要设备已安装完毕，设备调试结束，烘炉过程中出现问题已整改结束，项目已建成。
38 | 开工建设灵宝抽水蓄能电站。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 灵宝市政府 | 第一季度：完善项目核准补充资料。 第二季度：取得核准批复。 第三季度：开工建设。 全年：开工建设。 | 已办结。 7月11日，华电河南分公司在朱阳镇举行开工仪式。
39 | 推进三门峡—新安—伊川天然气输气管道工程。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：完成招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。 第二季度：完成招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。 第三季度：开工建设。 全年：开工建设。 | 正在开展招投标和土地使用、施工许可等前期手续办理工作。
40 | 加快大唐磁钟风电场等11个风电项目。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：纳入2023年全省新能源年度开发计划的平高陕州区20万千瓦风电等2个风电项目完成核准批复。 第二季度：纳入2023年全省新能源年度开发计划的华能渑池7万千瓦光伏电站等2个光伏项目开工建设。 第三季度：纳入2022年全省新能源年度开发计划的大唐磁钟风电场等7个风电项目开工建设。 全年：加快项目建设进度，纳入2023年全省新能源年度开发计划的2个光伏项目并网。 | 9个风电项目已全部取得核准批复，华能渑池7万千瓦光伏电站等2个光伏项目和宝武清能三门峡源网荷储一体化绿色供电园区150MW风电项目已开工建设。
41 | 加快独立共享储能一期等3个储能电站项目建设。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：加快旭辉湖滨区独立共享储能项目（50MW/100MWh）建设进展，开工大唐三门峡城乡一体化示范区独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）和东润明德灵宝独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）。 第二季度：大唐三门峡城乡一体化示范区独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）和旭辉湖滨区独立共享储能项目（50MW/100MWh）并网投产。 第三季度：东润明德灵宝独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）并网投产。 全年：3个储能电站项目并网投产。 | 1. 旭辉湖滨区独立共享储能项目（50MW/100MWh）已建成投运。 2. 大唐三门峡示范区独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）已开工。 3.东润明德灵宝独立共享储能项目一期（100MW/200MWh）已开工。
42 | 加快推进陇海铁路取直、三洋铁路、运三铁路等重大基础设施建设。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 市铁建公司 | 全年：全力协调推进项目建设。 | 1. 陇海铁路取直项目可研报告通过郑州铁路局技术评审和国铁集团初审，国铁集团和河南省政府（省发改委代）正在进行联审联批。 2. 三洋铁路三门峡至禹州段项目各项开工前置手续完备，资金筹措工作正在多渠道多举措的开展。 3.运城至三门峡客运专线列入国家铁路“十四五”规划研究项目，可研报告已编制完成。
43 | 推进国道209王官黄河大桥及连接线项目。 | 秦迎军 | 市公路事业发展中心 | 第一季度：完成投资0.1亿元。 第二季度：完成投资约1.8亿元。 第三季度：完成投资约3.4亿元。 全年：完成投资约8亿元。 | 10月份完成产值约3000万元。王官黄河大桥完成24#、25#主塔承台系梁浇筑施工，26#墩、27#台下部结构施工完成。青龙涧特大桥7#-11#墩正在施工墩身。磁钟一号大桥下部结构完成，磁钟二号大桥下部结构正在施工。
44 | 开工三门峡至洛宁高速，做好沈丘至卢氏、永城至灵宝高速前期工作。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 第一季度：三门峡至洛宁高速土地预审和规划选址通过省自然资源厅审核并公示。 第二季度：三门峡至洛宁高速土地预审和规划选址通过自然资源部审批。 第三季度：完善前期各类要件办理。 全年：三门峡至洛宁高速争取开工建设。 | 1.三门峡至洛宁：项目前期要件基本办理完成：工可报告和初步设计通过审查，规划选址和土地预审已获自然资源部批准，目前待发改部门组织实施方案审查。 2.沈丘至卢氏、永城至灵宝高速：已开始勘察设计及可研编制工作。
45 | 推进大岭路、经二路、金渠路等城市道路提质建设。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 第一季度：开工建设。 第二季度：基本完工。 第三季度：全面完工。 全年：全面完工。 | 已完工。
46 | 实施老旧小区改造212个1.74万户。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 第一季度：各县（市、区）制定完成2024年老旧小区改造工作实施方案。 第二季度：纳入2024年改造计划的老旧小区开工量（按户数）达到年度任务的50%以上。2023年续建老旧小区项目全部完成改造。 第三季度：纳入2024年改造计划的老旧小区开工量（按户数）达到年度任务的80%以上。 全年：完成2024年计划改造项目的70%。 | 目前，全市已开工老旧小区287个，25903户，占年度任务量的100%。
47 | 推进市污水处理厂提标扩建。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 第一季度：完成征地拆迁前期准备工作。 第二季度：完成征地拆迁工作。 第三季度：市污水处理厂扩建项目完成30%。 全年：市污水处理厂扩建项目完成50%。 | 陕州区拆迁工作已基本完成，文物勘探正在开展。
48 | 推进高标准农田建设，确保全年粮食种植面积稳定在245万亩以上，产量稳定在14亿斤以上。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 第一季度：抓好冬春季麦田管理，确保小麦安全越冬；完成全市7.6万亩高标准农田项目初步设计和省厅备案工作。 第二季度：做好小麦中后期管理及秋粮播种工作，确保全年粮食目标任务完成；完成全市7.6万亩高标准农田项目财政评审和招投标工作，并全面开工建设。 第三季度：抓好秋粮作物管理及麦播准备工作；加快推进全市7.6万亩高标准农田建设。 全年：完成省、市下达的全年粮食目标任务；12月底前完成7.6万亩高标准农田建设任务。 | 1. 高标准农田：2024年，全市增发国债高标准农田项目共7.6万亩，其中其中新建4.9万亩，改造提升2.7万亩，涉及渑池县、灵宝市、陕州区，三个县（市、区）已于5月20日正式开工建设。截止目前，工程完成比例全市平均65%，预计12月底前全部完工。 2. 粮食生产：据国家统计局三门峡国调队统计，2024年我市小麦播种面积为111.885万亩，总产7.186亿斤；据农业农村部门统计，2024年我市秋粮播种面积134.6万亩，超额完成省政府下达我市246万亩年度目标任务。
49 | 以“果、菌、药、烟、酒、菜”六大特色产业为支撑，全力打造500亿级绿色食品产业集群。 | 王照生 杨红忠 | 市工业和信息化局 市农业农村局 | 第一季度：收集整理全市食品工业企业2023年度运行数据，编印全市食品产业概况，进一步核准绿色食品产业集群重点企业基本情况。 第二季度：赴企业走访调研，了解企业生产经营情况，协助企业解决遇到的问题。 第三季度：组织食品企业诚信体系培训会议，提高企业负责人食品安全质量意识。 全年：推动全市规模以上食品工业企业和重点企业2024年度主营业务收入突破80亿元。 | 1.已完成全市食品工业企业2023年度运行数据整理汇总，并完成调研报告拟定。 2.结合“全市食品工业行业协会召开第四届第二次会议”，组织食品企业负责人座谈会，重点了解食品企业前两季度生产经营情况。 3.组织食品企业参加银企对接会，解决企业融资需求；组织休闲食品企业参加河南省休闲食品产业产销对接会；指导汇多滋组织第二届中国果汁高质量发展论坛。
50 | 高标准打造50个和美乡村、70个美丽乡村。巩固提升首批4个沿黄示范村建设成效，继续打造20个示范村。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 第一季度：确定50个和美乡村、70个美丽乡村建设名单；确定沿黄示范村名单。 第二季度：启动50个和美乡村、70个美丽乡村建设；进行沿黄示范村创建谋划。 第三季度：推动50个和美乡村、70个美丽乡村建设；开展沿黄项目建设。 第四季度：持续建设50个和美乡村、70个美丽乡村；持续开展沿黄项目建设。 全年：持续建设50个和美乡村、70个美丽乡村；持续开展沿黄项目建设。 | 1. 和美乡村建设：截至目前，50个和美乡村已开工（含完工）项目88个，完成投资22470.37万元；70个美丽乡村已开工（含完工）项目93个，完成投资19336.95万元。 2. 四个示范村建设：湖滨区高庙乡大安村精品民宿、康养、研学教育、旅游商业等项目持续进行，中流砥柱博物馆、铁路文化公园等已建成；示范区大王镇后地村研学、康养项目持续推进；陕州区大营镇城村精品瓜果四季采摘园项目持续推进；灵宝市函谷关镇东寨村阳光温室大棚采摘园项目持续推进，露营基地已开始运营。
51 | 加快三门峡铁路综合枢纽物流园建设。 | 孙淑芳 | 市铁建公司 | 全年：拟建成铁路综合枢纽物流园。 | 因项目进入收尾阶段，本月暂无进度。
52 | 加快义马豫西煤炭储备基地等骨干型项目建设。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 义马市政府 | 第一季度：加快配套辅助设施建设。 第二季度：投入运营，开展储配煤业务。 第三季度：投入运营，开展储配煤业务。 全年：投入运营，开展储配煤业务。 | 河南豫西煤炭储备基地项目储煤大棚已建成，采制样、称重、冲洗系统已经形成，基本具备储煤条件，目前正在完善配套储配和汽运设施。
53 | 申报三门峡保税物流中心。 | 秦迎军 | 三门峡海关 | 全年：保税物流中心（B型）属于海关总署行政许可事项，相关审批改革尚未结束，跟进改革进展情况。 | 据了解，国际税务局和外汇管理总局已正式反馈意见，支持三门峡市设立保税物流中心（B型），省财政厅已向财政部报送材料征求意见，暂未反馈意见。10月18日，郑州海关派员前往海关总署汇报三门峡保税物流中心（B型）申报进展情况。海关总署特殊监管区域和自贸司回复：近期将征求河南省政府意见，对三门峡市、鹤壁市设立保税物流中心（B型）进行排序。
54 | 开展自贸联动创新区建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 第一季度：筹备召开三门峡自贸联动创新区工作推进会，谋划自贸联动创新区下一步工作。 第二季度：编制三门峡自贸联动创新区实施方案。 第三季度：大力引进外向型项目入驻自贸联动创新区，实现外贸进出口额100亿元以上。 全年：搭建三门峡自贸联动创新区平台，出台自贸联动创新区实施方案，大力引进外向型项目入驻自贸联动创新区，实现外贸进出口额100亿元以上。 | 围绕自贸联动区建设，优选税务服务“跨省通办”事项作为典型案例上报至省厅，争取在全省推广。
55 | 加快陕州区果汁及鲜果、灵宝铜箔、卢氏食用菌等3个省级外贸转型升级基地建设。 | 秦迎军 | 市商务局 | 第一季度：召开外贸转型升级基地工作推进会。 第二季度：鼓励企业积极参加各类展会，积极开拓国际市场。 第三季度：组织企业参加各类政策培训，提高企业抗风险能力。 全年：推动企业标准化经营、规范化生产，培育一批优质、诚信出口企业。 | 1.组织企业参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会及澳门国际品牌连锁加盟展 2.开展稳外贸政策措施书面调研； 3.宣传《河南省商务厅 河南省财政厅 关于优化出口信用保险支持政策的通知》，指导企业做好投保、申请补贴工作。
56 | 深化营商环境综合配套改革，落实好28项重大改革任务。 | 孙淑芳 | 市发展改革委 | 第一季度：召开全市优化营商环境工作大会；全面开展营商环境体验官活动。 第二季度：开展二季度营商环境调度工作。 第三季度：开展“营商环境大家评”活动，“问需于企”“问计于企”，不断提升我市营商环境满意度。 全年目标：全面推行政务服务“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”审批模式，持续推进“一件事一次办”改革，实现“线上一个平台、线下一个窗口”一体化政务服务全覆盖，打造“便利三门峡”。 | 1.10月9日，召开全市优化营商环境专题培训会。 2.10月10日，市八届人大常委会第十六次会议召开，会议听取市发展改革委《关于营商环境优化工作情况的专项工作报告》。
57 | 推进市民服务中心投入运营。 | 秦迎军 | 市政务和大数据局 市酒店 集团 | 第一季度：固装家具全部到位，进行安装。 第二季度：采购智能化设备，工程安装正常进行，交付使用，做好大厅搬迁准备工作。 | 已办结。
58 | 推进仰韶考古圣地“七个一”工程。 | 杨红忠 | 渑池县 政府 市文化广电旅游局 | 1.“一馆”：第一季度：室外改造提升完成50%，室内完成70%；第二季度：完工并对外开放。 2.“一居”：第一季度：设计方案修改完善后经省文物局上报国家文物局；第二季度：争取国家文物局审批通过；第三季度目标：争取项目开工建设；全年：主体工程完工。 3. “一区”：第一季度：完善设计方案；第二季度：设计方案上报国家文物局；第三季度：争取项目开工建设；全年：项目主体工程完工。 4. “一学”：第一季度：谋划全年研学活动方案； 第二季度：筹划“五一劳动节”研学活动；第三季度及全年：持续开展研学活动。 5.“一村”：第一季度：完善并确定设计方案；第二季度：完善招标手续，完成施工方及监理方招标工作，开工建设；第三季度：对接运营公司，谋划仰韶村运营方案，积极对外进行招商；全年：2024年底完工。 6.“一园”：第一季度：进行施工单位的招采工作；第二季度：落实施工单位进场工作；第三季度：督导材料验收和施工安全工作，协调组织外联工作的开展和工程报备工作；全年：2024年以规划建设为主。 7.“一节”：第一季度：积极筹备仰韶村第四次发掘“仰韶人”复原发布会暨学术研讨会相关事宜；第二季度：编制活动方案、制作宣传视频，召开发布会；第三季度：谋划仰韶文化论坛等相关方案；全年：5月份举办仰韶村第四次发掘“仰韶人”复原发布会暨学术研讨会，10月份举办仰韶文化论坛等活动。 | 1.“一馆”：9月24日上午，举行仰韶文化博物馆全新开馆暨仰韶村遗址古人面貌复原揭幕仪式，活动发布仰韶村遗址第四次考古发掘出土人骨面貌复原技术研究成果，揭幕“仰韶人”“龙山人”面貌复原雕塑，并举行仰韶文化博物馆全新开馆仪式。 2.“一居”：考古展示园设计方案省文物局已批准。 3. “一区”：U形保护房项目设计方案国家文物局已批准；仰韶村遗址台地边坡保护治理工程已完成总工程量的60%；仰韶村遗址教学区正在完善设计方案。 4. “一学”：计划待仰韶文化博物馆开馆之后举办相关研学活动。 5.“一村”：仰韶村委后第一排五户片区已确定由渑池县聚龙公司建设运营，打造仰韶摄影博物馆。 6. “一园”：目前正在对规划方案深度提升，进行施工单位的招采工作。 7. “一节”：仰韶村遗址古人面貌复原和古DNA研究学术研讨会、“行走河南 读懂中国”世界大遗址走廊探源活动启动。仰韶文化博物馆开馆活动已圆满结束。
59 | 力争全年游客接待量突破4400万人次、旅游综合收入突破350亿元。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 | 第一季度：游客接待量1200万人次、旅游综合收入84亿元。 第二季度：游客接待量900万人次、旅游综合收入73亿元。 第三季度：游客接待量1000万人次、旅游综合收入80亿元。 全年：力争全年游客接待量突破4400万人次、旅游综合收入突破350亿元。 | 前三季度，我市累计接待游客3641.98万人次，旅游营收 270.42亿元，同比分别上升 15.26% 、3.49%。（10月数据正在统计中）
60 | 办好黄河文化旅游节、中国摄影艺术节、白天鹅旅游季等品牌活动。 | 杨红忠 | 市委宣传部 市文化广电旅游局 | 第一季度：筹备第二十九届三门峡黄河文化旅游节，做好2023年白天鹅旅游季收尾宣传、回顾总结工作。 第二季度：组织实施黄河文化旅游节各项工作任务，助力文化强市建设。 第三季度：谋划2024年白天鹅旅游季相关主题活动，初步拟定活动方案，明确职责分工和任务目标。 全年：组织实施好第二十九届三门峡黄河文化旅游节、2024年白天鹅旅游季各项活动。 | 1.组织召开“浪漫天鹅季 盛装迎嘉宾”2024“三门峡白天鹅旅游季”工作动员会，会后下发了《2024“三门峡白天鹅旅游季”行动方案》并组织对部分重点点位进行督导。征集各责任单位主管领导和联络同志，确保各项工作任务责任到人。 2. 本届摄影艺术节活动时间为2024年11月23号至2025年元月3号，活动主题为“繁花竞放 金像华章”。艺术节期间将同步举办7项主体活动，包括新闻发布会（北京）、嘉宾欢迎会、开幕仪式暨金像奖颁奖典礼、摄影展览、摄影学术活动、调研活动以及合作签约仪式。目前，vivo、索尼、佳能、富士、比亚迪等均确定以不同形式参与本届艺术节。
61 | 重点打造问道函谷关等项目。 | 杨红忠 | 市文化广电旅游局 灵宝市政府 | 第一季度：完成函谷马场看台建设，编排夜场节目，提升“天下函谷”数字展示项目； 第二季度：提升景区亮化设施及节目灯光音响设施，提升楚汉争关、秦王点将等节目； 第三季度：对客推出《问道函谷》沉浸式夜游项目并不断提升； 全年：推出《问道函谷》项目升级版。 | 1.《秦王点将》和《楚汉争关》两大沉浸式实景演绎节目正常演出，并不断改版提升。 2.策划创作小情景剧类节目剧本，如通关文牒、白马非马等实景演艺，进一步丰富旅游产品，拟定于元旦期间推出。 3.10月21日召开近期重点工作推进会，安排组织营销人员于近期进行市场走访，对接旅行社推出天鹅季优惠活动。
62 | 塑造沿黄精品体育赛事。 | 卫祥玉 | 市体育局 | 第一季度：制定完善沿黄体育赛事活动方案。 第二季度：完成2024中国·三门峡横渡母亲河活动、2024三门峡沿黄国际自行车邀请赛、2024年全国桨板超级联赛赛、2024河南省第十一届中华轩辕龙舟大赛（三门峡站）等四项沿黄体育赛事活动。 第三季度：筹备2024三门峡天鹅女子马拉松暨三门峡黄河马拉松。 全年：完成5项沿黄体育赛事活动，全年参加沿黄赛事活动2.07万人，直接拉动体育消费1800余万元。 | 2024三门峡马拉松已完成报名及备案工作。
63 | 城镇新增就业3.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，新增发放创业担保贷款6.13亿元。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 第一季度：城镇新增就业0.875万人，新增发放创业担保贷款1.5325亿元。 第二季度：城镇新增就业1.75万人，新增发放创业担保贷款3.065亿元。 第三季度：城镇新增就业2.625万人，新增发放创业担保贷款4.5975亿元。 全年：城镇新增就业3.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，新增发放创业担保贷款6.13亿元。 | 截至9月底，全市城镇新增就业33051人，完成年度目标任务3.5万人的94.4%。全市发放创业担保贷款5.49亿元，完成目标任务6.13亿元的89.56%。（10月数据省厅次月反馈）
64 | 开展各类职业技能培训4万人次、新增技能人才3万人。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会保障局 | 第一季度：开展各类职业技能培训1万人次、新增技能人才0.75万人。 第二季度：开展各类职业技能培训2万人次、新增技能人才1.5万人。 第三季度：开展各类职业技能培训3万人次、新增技能人才2.25万人。 全年：开展各类职业技能培训4万人次、新增技能人才3万人。（以上目标为累计数据，第一季度目标为截至3月底累计数据，第二季度目标为截至6月底累计数据，依次类推。） | 截至9月底，全市开展职业技能培训61568人次、新增技能人才39159人，分别完成年度目标任务的153.92%、130.53%。（10月数据省厅次月反馈）
65 | 新改扩建4所公办幼儿园，改善10所义务教育学校办学条件。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 第一季度：谋划部署4所幼儿园建设，推进10所义务教育学校办学条件提升。 第二季度：将4所幼儿园改扩建任务分解至县（市、区），完成招投标工作。 第三季度：围绕工作台账，专班专人推进。 全年：工程主体完工，进行装饰装修。 | 1. 渑池县韶山雅居幼儿园、金银叶南区幼儿园、灵宝市第三幼儿园三所新建幼儿园已完工；湖滨区上村幼儿园正在建设。 2. 7个项目已基本完工：三门峡市外国语高中新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目、三门峡市第三实验小学教学楼、操场改扩建项目、三门峡市龙湖小学操场及校园道路整修项目、灵宝市西闫乡中心小学餐厅综合楼改扩建项目、渑池县县直中学运动场改扩建项目、渑池县尚德小学运动场改扩建项目、神力路小学二期教学楼、综合楼室内工程及配套管网建设项目。3个项目正在建设：灵宝市豫灵镇庙上小学综合楼改扩建项目正在进行主体施工。义马市第一小学西围墙拆除重建项目已开工，正在进行基础施工。卢氏县第二小学新建餐厅楼和运动场项目已开工建设。
66 | 推进职业技术学院智能工厂实训基地等项目建设。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 第一季度：职业技术学院智能工厂实训基地等项目建设完成招标。 第二季度：开工建设，完成项目临建设施，完成基坑开挖及水泥土桩80%。 第三季度：完成水泥土桩及水泥土垫层施工，完成人防主体工程90%及水电预埋。 全年：完成主体工程75%。 | 土方开挖、基坑边坡支护、桩基施工、检测及褥垫层、独立基础垫层及防水施工已完成，正在进行独立基础及基础梁施工。
67 | 完成河南科技大学应用工程学院本科分立转设工作。 | 卫祥玉 | 市教育局 三门峡职业技术学院 | 第一季度：加强与省教育厅沟通；完成教学仪器设备招标、采购、安装和调试等工作。完成第一个标段和第二个标段的图书招标、采购、标识、上架工作。发布教师招聘公告。 第二季度：完成教师招聘；完成第三个标段图书招标、采购、标识、上架工作。邀请省教育厅主管领导实地考察指导。上报材料；邀请教育厅考察组实地考察验收。 第三季度及全年：完成本科分立设置工作。 | 1.10月21日提交申报材料到省教育厅。10月22日与省教育厅人员一同去教育部提交申报材料进行初审。 2.现场校长汇报稿、汇报PPT、宣传片已制作完成，等待市里进行了再次模拟演练。 3.线路讲解稿、校内考察线路及讲解已完善，待市里进行再次模拟演练。 4.制定迎接教育部高校设置评议委员会专家组现场考察的工作方案。
68 | 统筹义马、渑池中职教育资源，再组建1所高职院校。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 全年：按照高校设置规划调整政策，紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整政策，指导义马、渑池进一步梳理职业教育资源，创造条件，做好组建高职院校各项前期工作。 | 紧盯河南省高等学校设置“十四五”规划中期调整政策，指导义马、渑池进一步梳理职业教育资源，积极创造条件，做好组建高职院校各项前期准备工作。
69 | 打造心血管、癌症、儿童3个省级区域医疗中心。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 心血管省级区域医疗中心：第一季度：推进心脏大血管外科的优势关键技术；第二季度：组织开展心血管病适宜技术培训班及继续教育活动；第三季度：开展远程病例讨论、远程影像诊断、远程病理诊断、远程医学教育业务；全年：对照医疗服务能力清单，调整病种结构，缩短平均住院日，手术和介入治疗的患者术前平均住院日≤4天。 儿童省级区域医疗中心：第一季度：完成国家住院医师规范化培训基地儿科专业基地内涵建设；第二季度：完成区域医疗中心的床位设置及儿童急诊科的规范化建设；第三季度：规范小儿外科的设置及布局，建成小儿外科；全年：完成儿童重症救护网络建设；儿童自闭症救治省外市场的开发。 癌症区域医疗中心：第一季度：推广癌症筛查和早诊早治等适宜技术；第二季度：开展肿瘤日间化疗；第三季度：通过系统改造，落实临床路径督导监管；整合医院床位资源，申请肿瘤省级重点专科。全年：引进后装近距离治疗设备；投资建立覆盖基层医疗网络。 | 1. 心血管省级区域医疗中心：按照《关于开展河南省省级“双中心”建设中期评估工作的通知》（豫卫医函[2024]76号）要求完成三门峡市中心医院省级心血管区域医疗中心的中期评估报告和考核评价指标表反馈；组织病种分析培训，进一步引导优化病种结构；成立房颤专病门诊。 2.儿童省级区域医疗中心：成立儿童黄疸专病门诊、儿童矮小症专病门诊、性早熟专病门诊、儿童脱敏专病门诊、未成年人戒瘾门诊。 3.肿瘤省级区域医疗中心：院领导于10月上旬已同新乡医学院、河南科技大学进行接洽，商议协作事宜；肿瘤科联合公共事业发展部前往运城市各县级医疗机构建立协作，扩大影响，不断提升医院市域外影响力及人口就诊的比例。后装治疗设备拟签署治疗合作协议，保证该项诊疗技术的开展。
70 | 推进市中医院迁建和市眼科医院扩建项目。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 | 市中医院迁建：第一季度：住院楼、发热门诊主体封顶，门诊楼二次结构完成、科研住院楼主体正负零完成；第二季度：住院楼、发热门诊二次结构完成，科研住院楼主体封顶；第三季度：住院楼、门诊楼、科研住院楼、发热门诊外墙施工及电梯安装完成；全年：完成精装修工程。 市眼科医院扩建：第一季度：准备设计招标；第二季度：专项债申请、初设批复、土地证办理；第三季度：施工、监理招标、开工许可；全年：完成项目前期筹备所有手续。 | 1. 市中医院迁建：主体施工已完成，正在进行装饰装修工程。 2.市眼科医院扩建：土地划拨工作完毕。初步设计已完成，正在二次征求意见。专项债财务部门正在积极对接省相关部门。
71 | 开工建设市级综合养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 第一季度：办理土地有关手续。 第二季度：办理施工许可有关手续并完成初步设计。 第三季度：完成正式设计和施工方案 全年：确保项目正式开工建设。 | 项目用地预审和选址意见书、建设用地规划许可证、土壤污染状况调查报告、国有建设用地划拨决定书、不动产权证书已办结。项目设计招标工作已完成，正在进行项目的初步设计；项目建设用地进行文物勘探一期已完成，正在等待出具文物勘探报告。
72 | 新增居家社区养老服务站点10个、养老床位500张、适老化改造450户。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 第一季度：新增居家社区养老服务站点3个、养老床位100张、适老化改造100户。 第二季度：新增居家社区养老服务站点3个、养老床位200张、适老化改造200户。 第三季度：新增居家社区养老服务站点4个、养老床位200张、适老化改造150户。 全年：新增居家社区养老服务站点10个、养老床位500张、适老化改造450户。 | 已完成。目前，已新增居家社区养老服务站点18个，养老床位500张，完成适老化改造1160户。
73 | 推进16个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 第一季度：推进5个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 第二季度：推进5个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 第三季度：推进6个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 全年：推进16个乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心。 | 截至目前，已争取到省级专项资金275万元，专门用于乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目，目前已推动14家乡镇敬老院成功转型。